软件项目管理课程报告

AI Learning Workspace / 大学生智能学习辅助平台

正式整理版

生成日期：2026-06-16

说明：本文档由 11 份课程报告合并整理而成，保留原报告标题、层级、表格和项目业务内容，便于后续转换为 LaTeX。

# 目录

01-项目建议书

02-可行性分析报告

03-资源计划

04-进度计划

05-成本计划

06-风险计划

07-质量计划

08-项目估算报告

09-质量管理报告

10-风险管理报告

11-项目总结报告

# 01 项目建议书

## 一、项目背景

本项目以“AI Learning Workspace / 大学生智能学习辅助平台”为对象，来源于第十五届中国软件杯 A 组赛题“A3-基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统开发”。当前系统已经形成课程空间、学习现场、资料库、知识图谱、AI Terminal、学习规划、学习画像、AI Studio、闪卡复习、多模态分析等核心能力，适合作为软件项目管理课程的完整案例。

随着高校课程资料形态不断丰富，学生的学习活动已经不再局限于教材和课堂笔记，而是同时包含课件、论文、代码仓库、实验文档、在线讨论、视频资料和 AI 对话结果。传统学习工具通常只解决其中一个环节，例如文件管理、笔记记录或问答辅助，缺少对完整学习过程的组织能力。本项目希望以课程为单位建立统一工作空间，把资料、任务、智能辅助和学习反馈连接起来。

从课程项目管理角度看，该项目具有较完整的软件项目特征：有明确的用户对象，有较复杂的功能范围，有前后端和数据库架构，有外部智能服务依赖，也有课程报告、答辩演示和竞赛作品等交付物。因此，它不仅是一个软件开发项目，也适合作为学习项目建议书、可行性分析、资源计划、进度计划、成本计划、风险计划和质量管理的综合案例。

本项目建议启动的直接依据来自已经实现和设计中的业务链路：用户先注册登录，再创建课程 Workspace，上传课件、网页、笔记、代码、音视频等资料；随后通过 AI Terminal 输入学习目标，系统可生成学习计划或创建 Workbench；用户在 Workbench 中并排查看资料、记录笔记、编辑代码、使用 AI 助手和 AI Studio 生成测验、闪卡、思维导图或可视化讲解；最后通过知识图谱、学习画像和学习事件记录进行复盘。这个闭环说明项目不是单纯的聊天工具，而是围绕“课程学习过程”建立的工作空间产品。

## 二、项目意义和必要性

- 将课程资料、学习过程、智能问答和资源生成统一到一个平台中，能解决大学生学习资料分散、目标不清和过程难以追踪的问题。

- 以真实软件杯项目为基础做课程化整理，能够把软件项目管理中的立项、计划、执行、监控和收尾串成一条完整链路。

- 项目天然包含前端、后端、数据库、智能体、检索、图谱和多模态能力，适合覆盖项目管理中的范围、进度、成本、质量、风险等主题。

项目的必要性主要体现在三个层面。第一，在学生层面，平台可以帮助用户把学习资料和学习任务放到同一空间中，减少资料散乱、重复整理和目标模糊的问题。第二，在教学和竞赛层面，项目能够展示大模型技术在真实学习场景中的应用价值，而不是停留在单轮问答或简单文档总结。第三，在软件项目管理课程层面，项目能够支撑完整的管理文档链条，使报告内容与真实开发过程对应起来。

此外，项目采用 Codex 类 AI 辅助开发方式，能够体现当前软件工程实践中人机协作的新特点。团队不仅要使用 AI 提高开发和文档效率，也要通过测试、评审和版本控制保证结果可靠，这对课程中的质量管理、风险管理和成本管理都有现实意义。

从产品价值看，Workspace 和 Workbench 的分层设计解决了学习资料“长期沉淀”和学习任务“短期执行”之间的矛盾。Workspace 负责保存一门课的资料、知识块、学习目标、计划、画像、记忆和生成产物；Workbench 负责承载一次具体学习任务的资源、笔记、代码、AI 对话和多面板布局状态。这个设计使项目具备真实业务边界，也让后续资源计划、进度计划和质量计划有了具体管理对象。

## 三、市场预测

从应用场景看，本项目面向高校学生、课程助教、竞赛展示和教学演示，需求稳定且明确。

- 学生侧：课程学习、项目实践、复习备考、资料整理。

- 教师侧：课程示范、作业组织、学习过程观察。

- 竞赛侧：软件杯答辩展示、智能学习产品演示。

从趋势看，AI 辅助学习和知识工作流整合正在持续增长，具备较好的推广空间。即便不作为独立商业产品，本项目也具有课程实验、竞赛作品和后续产品化的延展价值。

高校学习场景具有持续性和重复性。每个学期都会产生新的课程资料、实验要求、复习任务和项目作业，学生需要一个能够长期沉淀资料和知识结构的工具。相比普通聊天机器人，本项目更强调课程空间、资料引用、知识图谱和学习计划，因此更适合承载连续学习过程。

从潜在推广方式看，项目可先在课程小组、实验班或竞赛团队中试用，再逐步扩展到更多课程场景。早期不必追求完整商业化，而应优先验证核心价值：是否能帮助学生更快整理资料、理解知识关系、制定计划并生成复习资源。若后续产品化，可进一步考虑学校私有化部署、课程知识库模板和教师端管理能力。

项目最适合先从“课程复习”和“项目实践”两个场景验证。课程复习场景可以展示资料上传、知识图谱、学习规划、闪卡复习和薄弱点分析；项目实践场景可以展示 Workbench 多面板、代码资料、AI 助手、生成报告和可视化讲解。两个场景都能体现系统不是孤立功能堆叠，而是围绕学习任务组织资源和智能能力。

## 四、项目规模和期限

项目采用分阶段交付方式推进。

| 阶段 | 主要内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | 需求梳理、范围裁剪、任务分解 | 2026-03-01 至 2026-03-10 |
| 核心功能 | Workspace、Workbench、资料库、认证与基础路由 | 2026-03-11 至 2026-04-15 |
| 智能能力 | AI Terminal、检索、知识图谱、学习规划 | 2026-04-16 至 2026-05-20 |
| 强化阶段 | 学习画像、AI Studio、多模态分析、Agent 迭代 | 2026-05-21 至 2026-06-10 |
| 收尾 | 文档、测试、答辩材料、课程报告 | 2026-06-11 至 2026-06-17 |

项目规模属于中等偏大的课程原型系统。它既包含账号、权限、页面路由、资料管理等基础功能，也包含 AI Terminal、知识图谱、学习画像和多模态分析等智能扩展功能。为了保证可交付，项目建设应采用分层策略：基础主流程必须完成，智能能力按优先级接入，复杂增强项在不影响演示的前提下逐步完善。

从期限安排看，2026 年 3 月到 6 月的周期能够覆盖需求分析、架构搭建、核心开发、智能能力整合和课程报告收尾。由于 6 月中旬存在课程提交和答辩压力，后期必须设置冻结期，避免在最后一周继续大规模新增功能。

## 五、项目建设条件

### 已具备条件

- 前端采用 React、TypeScript、Vite 和 Zustand，基础界面框架已成型。

- 后端采用 Node.js、Express、Prisma 和 SQLite，具备清晰的数据建模入口。

- 已形成系统功能说明、课题背景、需求分析、设计文档等一批支撑材料。

- 项目中已出现知识检索、课程图谱、学习规划、AI Studio、音视频分析等能力点。

- 团队已形成 3 人分工模式，分别覆盖全栈开发、运维测试、需求研究与论文方向指导。

- 项目已具备 Codex 类 AI 辅助开发条件，可提升代码修改、文档整理和问题定位效率。

### 尚需补强条件

- 统一文档口径与课程报告模板。

- 更完整的测试回归记录。

- 更稳定的部署环境与外部模型/检索服务配置。

- 面向答辩的演示脚本和数据样例。

- 阿里云数据库、服务机部署和本地备用环境之间的配置说明。

- 对 AI 生成代码和报告内容的复核流程。

## 六、投资估算和资金筹措设想

项目以课程作业和软件杯参赛为主，资金投入以人力时间、开发环境和少量服务成本为主。

- 人力投入：核心开发、测试、文档整理与演示准备。

- 工具投入：本地开发机、浏览器、数据库、版本管理工具。

- 服务投入：可能涉及模型接口、向量检索、渲染或云服务。

资金筹措以团队自有资源为主，若后续进入更完整的产品化阶段，可再考虑校内项目支持或竞赛经费。

在真实现金支出口径下，本项目主要费用包括 Codex 类大模型辅助开发产品、模型调用额度、服务机或云服务器部署、阿里云数据库和少量演示材料。由于团队复用个人开发设备，且项目以原型和课程演示为主，现金支出可以控制在 1500 元以内。若按照课程项目管理方法折算人力、设备和服务成本，则预算会更高，该部分主要用于衡量项目规模和资源占用。

资金使用顺序应优先保障核心交付：第一是稳定的开发和部署环境，第二是必要的 AI 辅助开发和模型服务，第三是答辩演示材料。对于暂时不影响核心流程的增强功能，不应投入过多额外费用。

## 七、市场前景及经济效益初步分析

本项目的直接经济回报不是主要目标，但具有明确的教育收益和可复用价值。

- 可作为课程作业、毕设选题、软件杯答辩作品复用。

- 可沉淀为高校学习助手、课程知识库、学习规划工具的原型。

- 可减少重复整理资料与制作学习资源的时间成本。

项目的经济效益可以从节省时间和提升复用价值两个方面理解。对学生而言，资料整理、知识点总结、复习卡片制作和学习计划拆分都需要大量重复劳动，平台若能把这些过程半自动化，就能降低学习成本。对团队而言，本项目产生的代码、文档、演示脚本和设计经验，可以继续用于竞赛优化、课程答辩、后续研究和项目展示。

若未来进入产品化阶段，可围绕高校课程知识库、学生个人学习助手、教师课程资料管理和竞赛团队协作空间等方向探索应用。但在当前阶段，最重要的经济价值仍是用较低现金投入完成一个功能完整、可演示、可复盘的软件项目。

## 八、其他说明

项目建议采用“先课程可交付，再逐步产品化”的策略，优先保证范围清晰、功能闭环和文档一致性。对于软件项目管理课程而言，本项目具备足够完整的管理对象，可覆盖建议书、可行性分析、资源计划、进度计划、成本计划、风险计划、质量计划、估算报告、质量管理报告、风险管理报告和总结报告等 11 份文档。

本建议书的作用是明确项目是否值得启动，以及后续计划文档应围绕哪些内容展开。根据当前条件，项目具备启动基础，但必须在推进过程中坚持范围控制。课程报告应以真实项目为依据，不宜脱离现有功能空泛扩写；项目开发也应反过来参考管理报告中的范围、进度、成本、风险和质量要求，形成文档与实践的闭环。

# 02 可行性分析报告

## 一、项目需求分析概况

本项目面向大学生学习全流程，核心需求是把课程空间、学习现场、资料库、知识图谱、AI 对话、学习计划、学习画像和资源生成组织成一个连贯系统。数据库与业务层需要支持用户隔离、资料复用、过程记录、智能问答和结果追踪。

从使用场景看，学生在一门课程中往往会同时面对课件、论文、实验任务、课堂笔记、复习计划和项目实践材料。如果这些资料分散在聊天记录、网盘、浏览器收藏和本地文件夹中，学习过程就很难被持续记录，也很难形成可复用的知识结构。因此，本项目不仅要实现单点功能，还要把学习任务、资源组织、智能辅助和阶段反馈放在同一个工作空间中，使用户能够围绕课程目标持续推进。

从管理角度看，该项目需求具有明显的软件工程特征：既包含前端交互、后端接口和数据库模型，也包含大模型工具调用、资料检索、知识图谱生成和多模态分析等智能能力。需求之间存在前后依赖，例如资料库是知识图谱和 AI 问答的基础，用户画像又依赖学习过程记录。因此，可行性分析需要同时考虑技术成熟度、团队组织方式、成本边界、部署环境和课程提交节点。

本项目的需求不是抽象地“做一个 AI 学习平台”，而是围绕一条具体用户路径展开：登录系统、创建 Workspace、添加资料、在 AI Terminal 中提出目标、生成或进入 Workbench、在多面板工作区完成学习、把生成物保存回资料库，并通过知识图谱、Planning、Profile 和 Intelligence 标签页查看学习状态。只要这条路径能稳定运行，项目就具备基本可用性；AI Studio、多模态分析、闪卡和 Agent V2 则在此基础上增强系统表现力。

## 二、可行性要素分析

### 1. 技术可行性

项目技术栈已经明确，前端、后端和数据库都采用成熟方案，且项目中已有相应工程代码和设计文档。

- 前端：React + TypeScript + Vite。

- 后端：Node.js + Express。

- 数据层：Prisma + SQLite，本地开发简单，迁移成本低。

- 智能能力：现有设计已覆盖检索、图谱、规划、Agent 和多模态处理。

因此，从技术栈成熟度和可实现性看，项目可行。

React、TypeScript 和 Vite 适合快速构建复杂交互界面，能够支撑课程空间、工作台、资料列表、图谱视图和 AI 对话等多种页面形态。Node.js 与 Express 便于搭建轻量后端服务，Prisma 能统一管理数据模型和迁移过程，降低数据库结构变动带来的维护成本。对于智能能力部分，项目采用大模型驱动的 Codex 类开发与辅助实现方式，可以提升原型搭建、代码修改和文档整理效率，但仍需要通过测试和评审保证生成内容与项目需求一致。

从已有实现看，系统并不是只停留在概念阶段。前端已经围绕 Workspace Shell、WorkbenchPage、LearningTerminal、AddSourcesDialog、AIStudioPanel 等核心界面组织用户操作；后端已经围绕 workspace、workbench、file、learning、studio 等路由和服务组织业务能力；数据库模型中也包含 Workspace、Workbench、FileSystemObject、LearningGoal、LearningPlan、LearningEvent、KnowledgeChunk、CourseKnowledgeConcept、SavedMemory、StudioArtifact、Flashcard 等对象。这些实现基础说明项目技术可行性较强。

### 2. 经济可行性

项目以课程项目和竞赛作品为主，成本主要来自开发时间、大模型辅助开发工具、少量算力和部署服务，不需要采购专用硬件或建设复杂机房环境。实际投入中，主要金钱成本集中在购买大模型驱动的 Codex 类产品、模型调用额度，以及产品在服务机或云服务器上的部署费用。按照课程项目和演示原型的规模估计，这部分现金支出可以控制在 1500 元以内。

从收益角度看，项目并不以短期商业变现为主要目标，而是以课程交付、竞赛展示和能力沉淀为核心价值。项目可以复用到软件杯答辩、课程实践、学习工具原型和后续论文/项目申报材料中，因此投入产出比是可接受的。若将团队成员的学习时间和开发时间也折算为成本，则应在成本计划中单独列出课程估算口径，避免与真实现金支出混淆。

### 3. 进度可行性

当前项目已经完成了基础架构、功能说明和部分高级设计，说明主体工作不是从零开始。只要保持阶段交付和范围控制，在课程节点前完成报告和演示是可行的。

项目进度采用分阶段推进方式，先完成需求梳理、范围裁剪和基础架构，再实现课程空间、学习现场、资料库等主流程，最后接入知识图谱、学习规划、AI Terminal、多模态分析等增强能力。由于课程报告和软件杯材料可以共享同一套项目背景、模块划分和时间线，文档工作不会完全从零开始，进度风险主要来自后期需求扩张和演示环境不稳定。

### 4. 组织可行性

本项目实际采用 3 人组织方式推进。团队中一人负责全栈开发，覆盖前端页面、后端接口、数据库模型和主要工程实现；一人负责运营维护、测试、演示环境和部署检查；一人负责需求分析、开源项目调研、竞品与论文资料查找，并提供高层次技术路线和论文方向指导。

这种组织方式人数较少，但沟通链路短，决策效率高，适合课程项目和竞赛原型快速迭代。为了避免职责过度集中，项目需要明确每个人的交付物：全栈开发人员保证核心功能可运行，运维测试人员保证环境稳定和问题可复现，需求与研究人员保证功能方向与赛题、课程要求一致。只要保持任务清单和版本记录，3 人团队能够支撑当前项目范围。

### 5. 运维可行性

系统可在本地开发环境和轻量云服务器环境中运行。项目早期使用 SQLite 便于快速开发和本地演示，后续已经迁移到阿里云数据库，以提升远程访问、数据持久化和部署稳定性。阿里云数据库能够更好地支撑多人访问和正式演示，也便于后续进行备份、权限配置和环境隔离。

运维方面，本项目需要关注端口配置、环境变量、数据库连接、模型服务额度和演示数据准备。由于课程答辩和软件杯展示都强调可演示性，因此应保留本地最小运行方案和云端部署方案两套路径。一旦云数据库或外部模型接口出现异常，可以通过备用数据、静态截图或降级演示保证交付。

### 6. 安全与合规可行性

系统涉及用户数据、学习资料和对话记录，必须保证访问隔离、会话安全和内容可追溯。现有架构已经具备认证、权限与数据归属分层，合规风险可控。

在课程项目阶段，安全目标主要是防止跨用户数据访问、避免敏感配置暴露、保证演示账号与真实账号隔离。对于用户上传资料和 AI 对话内容，应在报告和演示中避免使用真实隐私数据，尽量使用课程样例、公开资料或脱敏内容。后续若产品化，还需要进一步补充日志审计、权限分级、数据备份和内容安全策略。

## 三、项目设计方案

建议采用“课程空间 + 学习现场 + 资料资源 + 智能能力”的四层组织方式。

| 层次 | 作用 |
| --- | --- |
| 课程空间 | 作为整门课程或主题的总容器 |
| 学习现场 | 面向某个任务的具体工作区 |
| 资料资源 | 文件、网页、笔记、生成物和引用来源 |
| 智能能力 | 检索、图谱、规划、对话、生成、分析 |

这种方案能把业务边界、数据边界和管理边界统一起来，便于课程报告和后续开发同步推进。

四层结构的优势在于既便于用户理解，也便于开发和管理。课程空间对应学习主题的长期容器，学习现场对应一次具体任务或学习活动，资料资源提供检索和生成的依据，智能能力则围绕资料与任务提供问答、总结、规划和分析。各层之间既有依赖，又能相对独立迭代，适合用作软件项目管理中的工作分解结构。

在实际实现中，项目应优先保障“用户进入课程空间、创建学习现场、导入资料、调用智能能力、保存学习结果”这一条核心闭环。对于多模态分析、复杂 Agent 编排和高级可视化，可以作为增强功能逐步完善，不应影响主流程交付。

因此，系统设计方案可以进一步落到以下业务映射：Workspace Shell 负责课程级导航和 Workbenches、Knowledge、Knowledge Graph、Planning、Profile、Intelligence、AI Terminal 等标签页；Workbench 负责具体学习任务中的资料预览、笔记、代码、AI 助手和 AI Studio 多面板协作；FileSystemObject 负责统一保存上传资料、网页来源、笔记和 AI 生成产物；知识索引和向量检索负责把资料变成可引用上下文；学习画像和事件记录负责让规划与反馈具备个性化依据。

## 四、人员配置和培训计划

### 人员配置

- 全栈开发负责人：负责前端页面、后端接口、数据库模型、核心业务逻辑和主要功能联调。

- 运维测试负责人：负责部署环境、数据库连接、测试验证、问题复现、演示数据和运行稳定性检查。

- 需求与研究负责人：负责需求分析、开源项目调研、论文与技术路线参考、赛题理解和课程报告内容校对。

- 项目统筹由三人共同承担，其中范围控制、节点检查和文档一致性需要在每个阶段进行同步确认。

### 培训计划

- Prisma 数据建模与迁移。

- 课程空间与学习现场的业务边界。

- 软件项目管理各文档之间的关联。

- Agent、检索和图谱的基础接口使用。

- Codex 类 AI 辅助开发工具的使用规范，包括任务拆分、代码审查、生成内容验证和文档润色。

- 阿里云数据库连接、备份、权限配置和演示环境排查方法。

培训方式以项目内分享和边做边学为主。由于团队规模较小，不适合安排过重的集中培训，而应把培训内容嵌入真实任务中，例如在数据库迁移时同步讲解 Prisma，在演示部署时同步讲解云数据库连接，在报告整理时同步讲解项目管理文档之间的对应关系。

## 五、项目主要风险

- 需求范围不断扩大，导致报告与实现口径不一致。

- 智能能力较多，容易出现依赖外部服务不稳定的问题。

- 多模块并行开发时，数据结构和接口容易出现耦合。

- 临近课程节点时，文档与演示准备时间不足。

- 3 人团队中全栈开发任务较重，若关键人员时间受限，会影响整体进度。

- 云数据库、模型服务和部署环境存在配置差异，可能导致本地可运行但线上演示异常。

- Codex 类工具可以提高效率，但生成内容仍需要人工审查，不能直接替代测试和设计判断。

针对上述风险，项目应提前设定范围基线，明确必须交付的核心功能和可延期的扩展功能。智能能力要准备降级路径，数据库和部署环境要保留连接配置记录，课程报告应以当前真实实现为依据滚动更新。

## 六、结论和建议

本项目在技术、经济、组织和进度上均具备实施条件，结论是可行。建议采取“核心功能优先、智能能力分层、文档同步推进”的策略，把软件项目管理作业与当前软件杯项目统一起来，避免两套材料相互脱节。

综合分析可知，项目的最大优势是题目真实、功能边界清楚、技术栈成熟，并且已经具备一定工程基础；主要限制是团队规模较小、智能能力依赖外部服务、后期文档和演示工作量较大。因此，实施过程中不应盲目追求功能数量，而应围绕课程空间、学习现场、资料库和 AI 辅助学习主流程建立稳定闭环。

建议在课程提交前完成三项收束工作：第一，确认所有报告中的项目名称、团队规模、成本口径、时间节点和模块划分一致；第二，准备本地与云端两套演示环境，并对阿里云数据库连接进行检查；第三，对 Codex 辅助生成或修改的代码和文档进行人工复核，确保内容准确、可解释、可答辩。

## 七、其他重要意见

课程报告不宜追求空泛的大而全，而应以当前真实项目为依据，优先保证：

- 项目范围清晰。

- 模块关系明确。

- 每份报告内容和项目状态一致。

- 结论可支撑后续计划、成本、风险和质量文档。

# 03 资源计划

## 一、资源分类

根据教材要求，软件项目资源主要包括人力、可复用的软件构件或组件，以及软硬件环境。本项目对应资源如下。

资源计划的目的不是简单列出团队拥有哪些资源，而是说明这些资源如何服务于项目目标、在不同阶段如何投入、出现冲突时如何调配。本项目的交付物包括可运行系统、课程报告、演示材料和软件杯相关文档，因此资源计划既要覆盖开发资源，也要覆盖测试、部署、研究和文档资源。

### 1. 人力资源

- 全栈开发负责人

- 运维测试与演示负责人

- 需求分析与研究指导负责人

- 项目统筹与课程报告协作人员

本项目实际团队规模为 3 人。由于人数较少，角色之间存在一定兼任关系，但每个成员的主要责任边界仍需清晰。全栈开发负责人承担主要工程实现，运维测试与演示负责人保障环境稳定和质量检查，需求分析与研究指导负责人负责需求口径、开源项目调研和论文方向参考。课程报告由全体协作完成，但需要统一术语和时间线。

### 2. 软件资源

- 代码仓库与版本控制工具

- React、Vite、TypeScript、Node.js、Express、Prisma

- 数据库与迁移工具

- 阿里云数据库及连接配置

- Codex 类 AI 辅助开发工具

- 课程报告模板与图表素材

- 可复用的页面组件、接口封装、数据模型

软件资源中，Codex 类工具主要用于辅助代码实现、问题定位、文档扩写和方案梳理，但其输出必须经过人工复核。阿里云数据库用于提升部署和演示阶段的数据稳定性，本地数据库环境则用于快速开发和调试。两类环境需要保持数据模型和配置说明一致，避免本地可运行但演示环境失败。

从项目业务看，可复用软件资源不仅是框架和工具，还包括已经形成的业务服务和组件。例如 Workspace Shell、Workbench 多面板编辑器、文件系统服务、知识索引服务、课程知识图谱服务、AI Studio 产物生成服务、对话历史服务和学习规划相关接口，都是后续功能迭代和演示组织可以复用的资产。资源计划应把这些业务资产纳入管理，避免重复实现相同的资料读取、上下文构建和生成物保存逻辑。

### 3. 硬件与环境资源

- 开发笔记本电脑

- 本地数据库环境

- 浏览器与调试工具

- 可能的云服务或模型服务访问权限

- 服务机或轻量云服务器

- 网络环境、演示设备和备用截图材料

硬件资源以个人开发设备为主，不额外采购专用服务器。演示阶段需要重点保障网络、浏览器、数据库连接和模型服务可用性。若外部服务临时不可用，应提前准备本地备用数据、静态截图和降级演示路径。

## 二、资源计划

### 1. 人力资源计划

| 角色 | 主要职责 | 投入方式 |
| --- | --- | --- |
| 全栈开发 | 页面、路由、API、认证、数据模型、智能能力接入 | 全程高强度投入 |
| 运维测试 | 部署、数据库连接、测试用例、回归、截图、演示脚本 | 中后期重点投入 |
| 需求与研究 | 需求分析、开源项目调研、论文资料、技术路线建议 | 前期和关键评审阶段投入 |
| 文档协作 | 课程报告、答辩材料、口径校对和总结复盘 | 全程滚动投入 |

人力资源投入具有阶段差异。前期需求与研究投入较多，用于明确赛题要求、课程要求和项目范围；中期全栈开发投入最高，用于完成核心功能和接口联调；后期运维测试与文档协作投入增加，用于保证演示稳定、报告一致和提交材料完整。

### 2. 软硬件资源计划

- 开发环境：统一使用本地开发机与浏览器环境。

- 数据环境：早期使用 SQLite 快速开发，后续迁移到阿里云数据库支撑演示和部署。

- 服务环境：按需接入检索、向量、模型或外部接口。

- 产物环境：课程报告、截图、演示稿、答辩材料统一归档。

软硬件资源使用应遵循“开发轻量、演示稳定、资料可追溯”的原则。本地环境用于快速验证功能，云端环境用于正式演示和远程访问。所有关键配置，如数据库连接、环境变量、模型服务密钥和演示账号，都应有记录并妥善保护，避免因个人设备或临时环境变化影响交付。

演示资源还应按业务场景准备，而不是只准备空系统。建议至少准备一个“数据库系统复习”或“大模型系统课程学习”的 Workspace，包含课件/PDF、网页资料、代码片段、一个已创建的 Workbench、若干知识图谱概念、一个学习计划、几条 AI Terminal 对话、AI Studio 生成的测验或闪卡。这样资源投入可以直接服务于答辩展示和质量检查。

## 三、项目组织结构

建议采用“3 人核心团队 + 明确职责边界”的轻量组织。

项目统筹（共同承担）

├─ 全栈开发负责人

├─ 运维测试与演示负责人

└─ 需求分析与研究指导负责人

该组织结构的优势是沟通路径短、决策速度快，适合课程项目和竞赛原型；不足是关键工作容易集中在少数成员身上，因此必须通过任务清单、阶段检查和文档记录降低单点风险。每个阶段结束时，团队需要确认功能完成情况、环境状态、报告同步情况和下一阶段资源重点。

组织结构也对应系统模块责任。全栈开发负责人重点关注 Workspace/Workbench 主流程、资料库、AI Terminal、AI Studio 和后端服务集成；运维测试负责人重点关注登录、数据隔离、阿里云数据库、上传下载、知识索引、演示账号和浏览器运行状态；需求与研究负责人重点关注赛题中的“个性化资源生成”“学习多智能体系统”“知识图谱与学习规划”等要求是否被真实功能覆盖。

## 四、责任分配矩阵

| 任务 | 负责人 | 参与人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与范围控制 | 需求分析与研究负责人 | 全体 | 保证课程、赛题和实现一致 |
| 前端功能 | 全栈开发负责人 | 运维测试 | 页面与演示流程联调 |
| 后端服务 | 全栈开发负责人 | 运维测试 | 接口、认证、数据流 |
| 智能能力 | 全栈开发负责人 | 需求分析与研究负责人 | 检索、图谱、规划、Agent |
| 部署与数据库 | 运维测试负责人 | 全栈开发负责人 | 阿里云数据库、服务机、环境变量 |
| 测试与回归 | 运维测试负责人 | 全体 | 修复缺陷并补记录 |
| 课程报告 | 需求分析与研究负责人 | 全体 | 统一口径和版本 |

责任分配矩阵需要随项目推进动态校正。若某项任务出现延期，应先判断是人力不足、依赖阻塞还是需求不清，再决定是否调整负责人或降低功能优先级。

## 五、资源计划编制依据

- 项目范围说明书：当前项目功能说明和需求分析。

- 项目工作分解结构：按 Workspace、Workbench、资料库、知识图谱、AI Terminal、规划、画像、Studio、测试与文档拆分。

- 历史项目数据：参考当前仓库已有模块、设计文档和既有实现。

- 管理政策：优先保障课程节点与答辩展示，控制范围蔓延。

- 活动工期估算：结合现有完成度分配资源。

- 其他制约因素：人手、时间、接口稳定性、演示环境。

- 成本计划：现金支出控制在 1500 元以内，课程估算成本按完整资源投入计算。

- 风险计划：对智能服务、云数据库、演示环境和关键人员投入设置备用方案。

## 六、资源使用原则

- 核心模块优先，先完成能形成闭环的功能。

- 共享资源优先，避免重复实现相同页面或逻辑。

- 资料与代码同步归档，减少后期补文档成本。

- 后期集中保障测试、截图、演示和报告排版资源。

- AI 辅助工具优先用于提高效率，但不能替代人工确认和测试。

- 云端资源按需使用，避免为非核心功能消耗过多费用。

- 关键配置和资料统一归档，减少因个人设备差异造成的重复工作。

## 七、补充说明

资源计划不仅是“有多少人和机器”，还要明确“谁负责什么、什么时候用什么资源、资源如何切换”。对于本项目来说，最关键的资源是稳定的开发节奏、统一的数据模型和持续的文档一致性。

由于团队只有 3 人，资源计划还承担着降低协作风险的作用。每名成员都需要知道自己的主要交付物，也需要了解其他成员的依赖关系。例如，需求分析结果会影响全栈开发的模块划分，数据库和部署配置会影响运维测试的演示准备，质量检查结果又会反向影响报告修改和功能收尾。

总体来看，本项目资源数量不多，但资源类型较完整。只要能够合理使用 Codex 类工具、云数据库、本地开发环境和现有设计文档，就可以在有限时间内完成课程报告和演示原型的交付。

资源计划最终要服务于真实业务闭环：资料要能进入 Workspace，资源要能绑定到 Workbench，知识块要能支撑检索和问答，学习事件要能支撑画像和计划，生成物要能保存并再次作为资料使用。后续资源调度应优先保障这些链路，而不是平均分配到所有设想功能。

# 04 进度计划

## 一、进度计划说明

本项目的进度计划以 2026 年 3 月 1 日到 2026 年 6 月 17 日为课程交付窗口，按“先立项、再核心功能、再智能能力、最后收尾”的顺序推进。

进度计划同时服务于两个目标：一是保证软件杯项目原型能够形成可演示的主流程，二是保证软件项目管理课程要求的 11 份报告能够按统一口径完成。由于两类交付物相互关联，进度安排不能只关注代码开发，还必须把需求文档、测试记录、截图材料、答辩脚本和报告修订纳入同一计划。

## 二、工作执行顺序

- 需求梳理与范围确认。

- 数据模型和基础架构搭建。

- 课程空间、学习现场、资料库等核心业务实现。

- AI Terminal、知识图谱、学习规划、学习画像等智能能力接入。

- 测试、修复、文档和演示材料整理。

在执行过程中，每一阶段都需要形成可检查的中间产物。需求阶段输出范围清单和模块边界，架构阶段输出数据模型和接口草案，核心业务阶段输出可运行主流程，智能能力阶段输出可演示功能点，收尾阶段输出报告、截图、PPT 和演示路径。只有产物可检查，进度状态才不只是主观描述。

本项目的进度检查应围绕真实用户流程设置，而不是只看模块名称是否写完。第一条检查线是“登录 -> Workspace Shell -> 添加资料 -> AI Terminal -> Workbench -> 保存生成物”；第二条检查线是“资料库 -> 知识索引 -> 检索问答 -> 知识图谱/学习规划”；第三条检查线是“Workbench 多面板 -> AI Studio -> 测验/闪卡/可视化资源 -> 回写资料库”。这些链路能跑通，进度才具有产品意义。

## 三、阶段计划

| 阶段 | 任务 | 起止时间 | 依赖关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项阶段 | 需求分析、范围裁剪、WBS | 2026-03-01 至 2026-03-10 | 无 |
| 基础架构阶段 | 前后端骨架、认证、数据库模型 | 2026-03-11 至 2026-03-25 | 立项阶段 |
| 核心业务阶段 | Workspace、Workbench、资料库 | 2026-03-26 至 2026-04-15 | 基础架构阶段 |
| 智能能力阶段 | AI Terminal、检索、知识图谱、规划 | 2026-04-16 至 2026-05-20 | 核心业务阶段 |
| 扩展完善阶段 | 学习画像、Studio、多模态分析、Agent | 2026-05-21 至 2026-06-10 | 智能能力阶段 |
| 收尾阶段 | 测试、文档、截图、答辩稿 | 2026-06-11 至 2026-06-17 | 全部阶段 |

阶段计划中的时间并非平均分配，而是按照风险和依赖关系设置。基础架构阶段必须尽早完成，因为后续所有功能都依赖账号、路由、数据库和接口骨架。智能能力阶段时间较长，是因为知识图谱、检索、AI Terminal 和学习规划都需要联调外部服务或复杂数据结构。收尾阶段虽然时间短，但任务密度高，需要提前在前面阶段积累文档和测试材料。

## 四、里程碑清单

- M1：完成课题背景、需求分析和范围裁剪。

- M2：完成基础数据模型与接口骨架。

- M3：完成课程空间与学习现场的主流程。

- M4：完成知识图谱、规划和 AI Terminal 的联动。

- M5：完成课程报告和演示材料。

每个里程碑应对应明确验收标准。M1 的标准是项目名称、用户对象、核心需求和不做事项都能说清楚；M2 的标准是主要数据实体和接口方向稳定；M3 的标准是用户能够进入课程空间并完成学习现场和资料管理主流程；M4 的标准是至少有一条智能能力能够基于资料和学习场景产生结果；M5 的标准是系统、报告、截图和答辩材料口径一致。

里程碑也应绑定具体页面和功能。M3 不仅表示“核心业务完成”，还应能打开 Workspace Shell 的 Workbenches 和 Knowledge 标签页，创建 Workbench 并绑定资料；M4 不仅表示“智能能力完成”，还应能在 AI Terminal 或 AI 助手中基于资料回答问题，能展示 Knowledge Graph 或 Planning 的结果；M5 不仅表示“文档完成”，还应能按答辩脚本连续演示上述流程。

## 五、项目进度网络关系

项目关键依赖关系如下：

需求分析

-> 架构与数据库建模

-> 账号/Workspace/Workbench 主流程

-> 资料库与检索能力

-> 知识图谱/学习规划/AI Terminal

-> 学习画像/AI Studio/多模态扩展

-> 测试回归/课程报告/答辩材料

其中，“资料库与检索能力”是后续知识图谱、AI Terminal 和学习规划的共同前置条件；“测试回归/课程报告/答辩材料”依赖全部核心功能完成后进入冻结。

## 六、项目进度表

| 任务包 | 预计开始 | 预计完成 | 关键输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与 WBS | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 需求清单、WBS、风险初稿 |
| 架构与建模 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 数据模型、接口草案 |
| 核心功能 | 2026-03-26 | 2026-04-15 | Workspace/Workbench/资料库 |
| 智能功能 | 2026-04-16 | 2026-05-20 | 图谱、规划、AI Terminal |
| 扩展能力 | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 学习画像、Studio、多模态 |
| 文档收尾 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 11 份课程报告、PPT、说明 |

进度表中的“文档收尾”不是最后才开始写文档，而是在最终阶段集中校对、补充和统一格式。前期应随开发同步记录需求变更、风险变化、测试问题和成本口径，否则最后阶段会出现大量回忆式补写，降低报告可信度。

## 七、项目进度基准

本项目以 2026-06-17 作为课程提交基准日期。所有后续变更均按以下原则处理：

- 不影响核心演示流程的增强项，可延期。

- 影响报告一致性的内容，必须在提交前修正。

- 影响系统启动和主流程演示的问题，优先级最高。

- 与 3 人团队资源冲突的任务，优先按课程交付价值排序。

- 依赖外部模型、云数据库或部署环境的任务，必须预留备用方案。

进度基准一旦确定，就应作为范围控制和风险控制的依据。若新增功能无法在基准日期前完成测试和文档同步，则不应进入必交范围。对于已经完成但不稳定的功能，可以作为展示增强项处理，不强行纳入核心演示路径。

## 八、项目日历

- 每周进行一次进度回顾。

- 每个阶段结束前做一次里程碑检查。

- 课程提交前一周进入冻结期，原则上不再新增大功能。

- 6 月 17 日前完成最终提交材料整理。

每周进度回顾建议固定检查四类问题：本周完成了什么、下周最重要的交付物是什么、当前最大的阻塞是什么、哪些文档需要同步修改。对于 3 人团队而言，会议不需要过长，但必须把任务状态说清楚，避免成员之间对完成度判断不一致。

## 九、进度控制计划

进度控制重点关注：

- 哪些工作是否按时完成。

- 哪些模块存在依赖阻塞。

- 评审和修改是否挤占最终提交时间。

- 是否出现范围失控或重复开发。

控制方法包括：

- 每周检查任务状态。

- 记录阻塞项和处理人。

- 以里程碑为准，不以“看起来差不多”为准。

- 发现延期时优先砍掉非核心增强项。

- 使用核心演示链路作为进度判断标准，而不是只看功能数量。

- 对 Codex 辅助生成的内容安排复核时间，避免后期集中返工。

- 对阿里云数据库和部署环境设置检查点，提前发现配置问题。

进度控制需要和风险管理联动。如果智能服务不稳定，就要及时切换到缓存数据或静态演示；如果文档来不及完整扩写，就要优先保证 11 份报告的结构、术语和关键数据一致；如果全栈开发任务过重，就要减少低优先级增强项，把资源集中到核心闭环。

对于本项目，后期新增功能必须通过“是否增强核心学习闭环”来判断优先级。例如，修复 Workbench 状态保存、资料删除后面板同步关闭、AI Terminal 历史会话恢复、知识索引失败提示等问题，优先级高于新增一个没有测试的复杂视觉效果。因为前者直接影响用户连续学习体验，后者更多属于展示增强。

## 十、项目状态报告计划

建议采用“周报 + 阶段复盘”的方式。

- 周报内容：已完成事项、下周计划、阻塞问题、风险变化。

- 阶段复盘：里程碑完成情况、需求变更、测试缺陷和文档一致性。

状态报告不需要追求复杂格式，但要能反映真实进展。建议每次记录包含任务名称、负责人、当前状态、预计完成时间和需要支持的事项。对于课程报告相关工作，还应记录哪些报告已经完成初稿，哪些报告需要根据新功能或新成本口径修改。

## 十一、进度延误处理措施

- 将延期任务拆小，优先完成可提交部分。

- 对低优先级功能降级处理。

- 文档与演示同步准备，避免最后一天集中爆炸。

- 必要时冻结新增需求，确保提交节点。

- 对依赖外部服务的功能准备本地替代数据。

- 将报告扩写、截图、PPT 和演示脚本并行推进。

- 对无法稳定演示的高级功能，改为在报告中说明设计思路和后续计划。

延误处理的核心原则是保护最终交付。若某个模块已经明显无法按期完成，不应继续消耗大量时间追求完整实现，而应尽快确定可展示版本、降级方案和文档说明。这样可以避免单点延期拖垮整个项目。

## 十二、补充说明

本项目的进度计划不是单纯的日历排期，而是把课程报告、实现与演示放在同一张时间表里。这样才能保证“项目一致性”而不是“代码一套、文档一套”。

进度计划还应体现项目的真实组织特点。3 人团队虽然灵活，但抗风险能力相对有限，因此更需要清晰的里程碑、冻结机制和备用方案。只要按核心闭环推进，把增强功能控制在可承受范围内，项目可以在 2026-06-17 前完成课程提交和演示准备。

# 05 成本计划

## 一、成本构成

软件项目成本一般可分为人力资源成本、资产类成本、管理费用和项目特别费用，也可按直接成本与间接成本划分。本项目采用课程作业口径，重点估算开发与交付成本。

由于本项目同时具有课程作业、软件杯参赛作品和实际原型系统三种属性，成本计划需要区分“课程估算成本”和“真实现金支出”。课程估算成本用于体现软件项目管理中的人力、资源、进度和风险投入，便于与进度计划、质量计划、风险计划形成对应关系；真实现金支出则主要包括 Codex 类大模型辅助开发产品、模型调用、服务器或服务机部署、云数据库和少量演示材料费用。

从实际执行看，团队成员以学习、竞赛和课程交付为主要目标，没有按照企业项目方式支付薪酬，因此人力成本属于折算成本。现金成本可通过控制模型额度、复用个人开发设备、使用轻量云资源和选择合适的数据库规格来压缩，整体可以控制在 1500 元以内。报告中的较高预算数字主要用于课程管理分析，不代表项目真实已经支出的金额。

## 二、成本估算

### 1. 人力成本

| 角色 | 估算工时 | 单价（元/小时） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全栈开发 | 280 | 60 | 16,800 |
| 运维测试与演示 | 110 | 45 | 4,950 |
| 需求分析与研究指导 | 100 | 55 | 5,500 |
| 文档统筹与课程报告整理 | 70 | 50 | 3,500 |
| 合计 | 560 |  | 32,800 |

人力成本的估算依据是项目工作分解结构和实际 3 人分工。全栈开发承担前端、后端、数据库和主要智能能力接入工作，投入占比最高；运维测试与演示负责环境、部署、回归检查和演示材料，主要集中在中后期；需求分析与研究指导负责需求拆解、开源项目调研和论文资料支持；文档统筹工作贯穿全程，尤其在提交前集中投入。

该估算采用课程管理中的机会成本口径，即把成员投入时间折算成项目成本，用于衡量项目规模和资源占用。实际团队内部不发生等额工资支付，因此该部分不计入现金支出。

### 2. 资产类与服务成本

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发设备折算 | 3,000 | 个人设备折旧或共享成本，课程估算口径 |
| 数据库/工具/环境 | 1,200 | 本地开发、阿里云数据库和调试环境 |
| Codex 类 AI 辅助开发工具 | 1,000 | 大模型驱动的开发辅助产品或额度 |
| 外部服务与模型调用 | 1,000 | 视实际调用频率调整 |
| 测试与演示材料 | 800 | 截图、PPT、打印等 |
| 合计 | 7,000 |  |

资产类与服务成本中，开发设备折算属于管理估算，并非新增采购。数据库和工具环境主要用于支撑本地开发、云端部署和阿里云数据库连接。Codex 类 AI 辅助开发工具是本项目的重要投入项，它提高了代码生成、问题定位、文档扩写和方案整理效率，但也需要通过人工审核、测试和版本控制来降低生成错误风险。

若只统计真实现金支出，则设备折算可以剔除，测试材料也可以大幅压缩。实际现金成本主要由 Codex 类产品、模型调用额度、云服务器或服务机部署费用、阿里云数据库费用构成，预计总额不超过 1500 元。

成本与业务功能的关系主要体现在三类消耗上。第一，AI Terminal、AI Studio、知识图谱解释、学习规划和多模态分析会消耗模型调用额度；第二，资料上传、文件预览、知识切块、embedding 和向量检索会消耗计算与存储资源；第三，阿里云数据库和服务机部署用于保障 Workspace、Workbench、对话历史、学习事件、闪卡和生成物等数据在演示中的稳定访问。因此成本控制不能只按技术类别看，还要按业务链路判断投入是否值得。

### 3. 不可预见成本

按总成本的 10% 预留不可预见费用，用于需求变更、重做和临时服务开销。

不可预见费用主要用于三类情况：第一，智能能力接入过程中模型额度消耗超过预期；第二，云端部署或数据库配置需要临时调整规格；第三，临近提交时发现文档、截图、演示材料需要返工。由于本项目规模仍属于课程原型，预留比例不宜过高，10% 能够覆盖常见波动。

## 三、费用预算

| 成本类别 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 人力成本 | 32,800 |
| 其他直接成本 | 7,000 |
| 小计 | 39,800 |
| 不可预见费（10%） | 3,980 |
| 总预算 | 43,780 |

上表为课程估算预算，主要用于表达项目管理中的资源投入规模。若按实际现金支出统计，预算可单独列为：

| 现金支出项目 | 估算金额（元） | 控制方式 |
| --- | --- | --- |
| Codex 类开发辅助产品 | 600 | 控制订阅周期和使用额度 |
| 模型调用与智能服务 | 300 | 只在关键功能和演示数据中调用 |
| 云服务器/服务机部署 | 300 | 使用轻量配置，按需开启 |
| 阿里云数据库 | 200 | 选择适合课程演示的规格 |
| 其他演示材料 | 100 | 尽量使用电子材料 |
| 合计 | 1500 | 作为实际现金支出上限 |

这种双口径预算更符合本项目实际：课程报告需要展示完整成本计划，而团队执行需要关注真实可支付金额。后续总结报告和可行性分析报告应引用同一口径，避免成本数据前后矛盾。

## 四、直接成本与间接成本

- 直接成本：开发人力、外部服务、测试演示材料。

- 间接成本：设备折算、沟通协调、文档整理、会议时间。

直接成本中，开发人力和 Codex 类工具对项目产出影响最大，决定了功能完成速度和文档整理效率。外部服务与模型调用虽然金额不高，但对 AI Terminal、知识图谱生成、多模态分析等功能有直接影响，需要在演示前确认可用性。间接成本主要体现在沟通、返工和材料整理上，若需求频繁变化或文档口径不统一，间接成本会快速上升。

因此，成本控制不能只看账面金额，还要关注返工次数、等待时间和问题定位时间。对于 3 人团队来说，减少沟通误差和保持任务边界清晰，本身就是最重要的成本节约措施。

## 五、费用控制

### 1. 控制原则

- 控制范围，避免功能不断膨胀。

- 控制返工，保持接口和文档同步。

- 控制服务消耗，能本地完成的尽量本地完成。

- 控制演示成本，把预算优先给最能展示成果的模块。

- 控制 AI 工具依赖，生成内容必须经过人工复核。

- 控制云资源规格，课程演示阶段以稳定可用为主，不追求过度配置。

### 2. 控制措施

- 每个阶段结束时核对实际投入与预算差异。

- 对高成本功能设置审批阈值。

- 及时复用已有组件和数据结构。

- 对临时新增需求使用不可预见费，不挤占核心预算。

- Codex 类工具主要用于明确任务、生成初稿、辅助重构和文档扩写，关键代码仍要经过运行验证。

- 阿里云数据库和部署环境按演示需求配置，提交前进行连接测试和备份检查。

- 对多模态分析、复杂 Agent 编排等高成本增强功能设置优先级，必要时采用降级演示。

成本控制应与进度控制同步进行。若某项功能同时消耗大量开发时间、模型调用额度和测试资源，但对核心演示帮助有限，应及时降级或延期。相反，若某项投入能显著提升课程展示效果，例如稳定部署环境、统一演示数据、完善关键报告，则应优先保障。

例如，AI Studio 的复杂交互式可视化资源生成虽然展示效果强，但若每次生成都需要较多模型调用、渲染调试和人工修复，就不适合作为高频演示路径；相反，基于资料生成测验、闪卡、学习计划和 Markdown 报告更贴近学习业务，也更容易稳定展示。成本计划应鼓励把预算优先投向这些能证明产品价值的功能。

## 六、成本计划制订步骤

- 依据 WBS 先估算各模块成本，补齐遗漏项。

- 根据项目实际环境做综合调整，并预留不可预见费。

- 将可执行预算写入计划并作为后续控制基准。

- 区分课程估算成本和真实现金支出，分别用于报告分析和实际执行。

- 根据风险计划调整预算缓冲，例如为云部署、模型服务和演示材料预留余量。

- 在项目总结阶段对预算与实际投入进行对比，分析偏差原因。

本项目制订成本计划时，先根据功能模块估算工作量，再结合 3 人团队的实际职责进行角色拆分，最后根据 Codex 类工具、云数据库和部署服务等真实支出补充现金预算。这样既能满足课程报告对成本构成的要求，也能反映项目真实执行特点。

## 七、补充说明

本项目不是企业级商业系统，因此成本计划的重点不在“精确到分”，而在“有清晰口径、有预算边界、有控制动作”。只要课程作业和软件杯项目口径一致，成本计划就能支撑后续的风险、质量和总结文档。

需要特别说明的是，报告中的 43,780 元总预算是把人力时间、设备折算和服务资源全部纳入后的管理估算，用来衡量项目复杂度和资源占用；1500 元以内是团队真实现金支出的控制目标，用来指导实际采购和部署。两个数字服务于不同目的，并不矛盾。

后续若项目进入更长期的产品化阶段，成本结构会发生变化，服务器、数据库、模型调用、运维监控和安全合规成本都会提高。当前课程阶段应坚持轻量化原则，把钱花在最能保证交付的地方，即 AI 辅助开发工具、稳定部署环境和必要的模型服务上。

# 06 风险计划

## 一、风险计划说明

本报告中的风险计划按教材要求理解为风险对策计划，重点在于提前识别风险、评估风险、制定应对策略、设置触发标志和明确责任人。

本项目的风险具有课程项目和智能系统项目的双重特点。一方面，课程提交时间固定，报告、PPT、截图和演示都必须在规定节点前完成；另一方面，项目包含大模型工具、知识图谱、检索、多模态分析和云数据库等依赖，技术不确定性高于普通管理系统。因此，风险计划需要提前设置降级方案，而不是等问题发生后再临时补救。

风险计划的目标不是完全消除风险，而是让团队在风险出现时能够快速判断影响范围，并采取可执行措施。对于 3 人团队来说，风险责任必须明确到角色，避免出现“大家都知道有问题，但没人负责处理”的情况。

## 二、风险识别

本项目的主要风险来自需求、技术、进度、协作、演示和质量六个方面。

需求风险主要表现为智能学习平台功能边界较大，容易把所有想法都加入必做范围；技术风险主要来自外部模型服务、Codex 辅助生成内容、阿里云数据库连接和多模块联调；进度风险主要来自课程提交节点固定、后期文档工作密集；协作风险来自团队人数少、角色兼任较多；演示风险来自环境配置、网络、端口和数据准备；质量风险来自测试覆盖不足、文档与实现不一致和高级功能不稳定。

这些风险都可以落到具体业务模块上。Workspace 是数据边界，一旦所有权校验或删除复制逻辑出错，会影响用户资料安全；Workbench 是学习任务现场，一旦状态保存、资源绑定或多面板恢复出错，会影响连续学习体验；资料库和知识索引是 AI 问答、图谱和规划的基础，一旦抽取、切块或检索失败，智能能力就会失去依据；AI Terminal 和 Agentic 模式涉及写入操作，若审批和降级处理不清晰，可能造成误创建文件、误生成计划或演示中断。

## 三、风险评估与应对策略

| 风险 | 触发标志 | 影响 | 应对策略 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求范围扩张 | 新功能不断被加入 | 进度与文档失控 | 冻结范围，优先核心功能 | 项目负责人 |
| 智能服务不稳定 | 接口超时、返回异常 | 影响演示与联调 | 准备降级方案和缓存结果 | 智能/数据开发 |
| 数据模型反复调整 | 表结构频繁变动 | 返工成本高 | 先定核心实体，再扩展 | 后端开发 |
| 进度延期 | 关键里程碑未完成 | 影响收尾 | 拆分任务，压缩非核心项 | 全体 |
| 协作沟通不畅 | 任务重复或遗漏 | 返工、冲突 | 每周同步，明确负责人 | 项目负责人 |
| 测试覆盖不足 | 缺陷集中暴露 | 演示失败 | 提前回归，建立冒烟测试 | 测试与文档 |
| 安全与权限问题 | 跨用户数据访问 | 风险较高 | 统一认证和数据隔离 | 后端开发 |
| 文档不一致 | 代码与报告口径不同 | 影响评分 | 文档与实现同步更新 | 文档负责人 |
| 环境配置失败 | 本地无法启动 | 演示受阻 | 保留最小可运行环境 | 后端开发 |
| 临近提交压力 | 大量事项堆积 | 质量下降 | 提前冻结并预留缓冲 | 项目负责人 |
| Codex 生成内容错误 | 代码或文档未复核直接使用 | 功能异常或报告失真 | 人工审查、运行验证、保留修改记录 | 全栈开发 |
| 云数据库异常 | 阿里云数据库连接失败或配置错误 | 数据不可用、演示中断 | 备份连接配置，准备本地备用数据 | 运维测试 |
| 关键人员时间不足 | 全栈开发或测试任务无法按期完成 | 多模块延期 | 降低增强项优先级，集中完成主流程 | 项目负责人 |
| Workbench 状态丢失 | 刷新或重新进入后布局、打开资源、AI Studio 结果丢失 | 学习现场不可持续 | 检查 stateJson 保存与恢复，准备固定演示现场 | 全栈开发 |
| 资料索引失败 | PDF、网页、音视频或文本无法抽取/切块 | RAG、图谱和规划依据不足 | 提前索引演示资料，保留已处理样例 | 运维测试 |
| Agent 写操作误触发 | 未经确认创建文件、计划或 Workbench | 用户数据被意外修改 | 写工具先 proposal，审批后执行 | 全栈开发 |
| 学习画像依据不足 | 学习事件、记忆或掌握度信号缺失 | 个性化建议空泛 | 用演示数据补足学习事件和记忆样例 | 需求与研究 |

风险评估时应同时考虑发生概率和影响程度。对于高概率高影响风险，例如需求范围扩张和时间压缩，应在计划阶段就采取预防措施；对于低概率高影响风险，例如数据库连接失败和权限安全问题，应准备应急方案；对于中等风险，例如性能问题和文档遗漏，应通过阶段检查持续监控。

## 四、风险防范措施和处理措施

| 风险类型 | 防范措施 | 发生后的处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求风险 | 需求冻结、变更审批、范围基线 | 延期低优先级功能，优先保证核心流程 |
| 技术风险 | 提前验证关键接口，保留降级路径 | 使用缓存数据、静态演示或回退实现 |
| 进度风险 | 每周检查里程碑，预留缓冲 | 压缩增强项，集中人力处理阻塞 |
| 质量风险 | 评审、冒烟测试、文档校对 | 建立缺陷清单，按严重级别修复 |
| 环境风险 | 准备本地最小运行环境 | 启用备用端口、备用数据和备用演示 |
| 成本风险 | 控制 Codex、模型和云服务额度 | 暂停非必要调用，使用已有样例数据 |
| 人员风险 | 明确责任边界和阶段交付物 | 调整任务优先级，减少低价值功能 |

防范措施强调提前建设能力，处理措施强调风险发生后的快速止损。例如，智能服务不稳定时，防范措施是提前验证接口和准备缓存结果；发生后则应立即切换到缓存、静态演示或文字说明。云数据库异常时，防范措施是保留连接配置和备份数据；发生后则应切换本地环境或备用截图，确保答辩流程不中断。

## 五、风险触发后的处理原则

- 先保证可交付。

- 先处理高概率高影响风险。

- 先保核心流程，再保扩展能力。

- 不为单个风险牺牲整个提交节点。

- 先恢复主流程，再分析深层原因。

- 风险处理结果要同步到报告、测试记录和演示脚本。

风险触发后，团队应避免陷入长时间排查而忽略提交节点。若问题短时间内无法彻底解决，应先完成可运行版本或降级版本，再安排后续修复。风险处理结束后，需要记录触发原因、处理过程和剩余影响，为风险管理报告和项目总结提供依据。

## 六、风险责任分配

- 项目统筹：范围、进度、成本和文档一致性风险。

- 全栈开发负责人：前端、后端、数据库模型、接口、权限和智能能力接入风险。

- 运维测试负责人：部署环境、阿里云数据库、演示数据、测试回归和备用方案风险。

- 需求与研究负责人：需求边界、开源项目参考、论文方向、课程报告口径和功能优先级风险。

虽然团队规模较小，但风险责任不能模糊。每个风险都应至少有一个主责人和一个协助人，主责人负责判断风险状态和提出处理方案，协助人负责提供验证、资料或环境支持。

## 七、风险监控办法

- 每周更新风险清单。

- 对高风险项设置明确触发阈值。

- 风险变化要同步到进度计划和质量计划。

- 一旦风险落地，立刻启动应急措施，而不是继续观察拖延。

- 在每个里程碑检查时重新评估风险概率和影响。

- 对高风险项保留处理记录，便于后续总结。

- 将风险变化同步到成本计划和进度计划，例如外部服务消耗增加或收尾时间被压缩。

风险监控可以采用简单表格记录，不必建立复杂系统。表格字段建议包括风险编号、风险名称、当前等级、触发标志、责任人、处理状态、下一步动作和关闭条件。只要记录持续更新，就能避免风险长期停留在口头层面。

## 八、应急响应

若风险已发生，优先采取以下动作：

- 回退到可运行版本。

- 降级非核心功能。

- 用可演示材料替代复杂功能。

- 保证课程提交节点和答辩材料完整。

- 通知相关成员同步修改测试记录、截图和报告表述。

- 对外部服务类问题保留错误现象和替代方案说明。

应急响应还需要考虑演示场景。答辩现场或课程检查时，最重要的是能够稳定展示项目价值。因此，团队应提前准备一条最短演示路径，包括登录、进入课程空间、查看资料、调用智能能力或展示生成结果。即使高级功能不可用，也能通过这条路径说明项目核心设计。

针对业务模块的应急策略也要更具体：知识图谱实时生成失败时，展示已生成的课程概念和先修关系；AI Terminal 模型不可用时，展示历史会话和已保存的生成计划；AI Studio 渲染失败时，展示生成的 Markdown、测验或闪卡文本产物；音视频分析不可用时，展示文本资料分析链路；阿里云数据库异常时，切换到本地演示 Workspace。这样每个风险都有对应的产品级降级路径。

## 九、补充说明

风险计划的关键不在于“列很多风险”，而在于每个风险都能落到责任人、触发标志和动作上。这样后续的风险管理报告才能基于真实执行情况继续展开。

本项目风险计划应与质量计划、进度计划和成本计划共同使用。进度计划决定风险发生时哪些任务可以延期，质量计划决定风险处理后的验收标准，成本计划决定可用于模型调用、云服务和演示材料的预算边界。四类计划相互对应，才能形成完整的软件项目管理闭环。

# 07 质量计划

## 一、质量计划目标

本项目的质量目标是：功能可用、数据一致、界面清晰、文档统一、演示稳定。

具体来说，功能可用是指用户能够完成从课程空间到学习现场、资料管理和智能辅助的核心流程；数据一致是指用户、课程、资料、对话、计划和画像等对象之间的关系清楚，不能出现跨用户数据混乱；界面清晰是指主要操作路径容易理解，页面状态和反馈明确；文档统一是指 11 份课程报告使用同一项目名称、同一团队分工、同一时间线和同一成本口径；演示稳定是指本地环境和云端部署至少有一条路径可以顺利展示。

## 二、质量目标分解

| 维度 | 质量目标 |
| --- | --- |
| 功能质量 | 核心流程完整，可闭环运行 |
| 数据质量 | 数据模型清晰，主外键和归属关系正确 |
| 代码质量 | 命名统一，结构清楚，便于维护 |
| 文档质量 | 11 份课程报告口径一致 |
| 演示质量 | 可稳定启动，关键流程可演示 |
| 安全质量 | 用户隔离和访问控制明确 |

质量目标还应结合课程项目特点进行解释。由于本项目不是正式商业系统，质量管理不追求复杂指标堆叠，而是优先保证最终提交可信、可运行、可解释。对课程评分和答辩来说，文档与实现一致、演示路径稳定、关键风险有说明，往往比单个扩展功能更重要。

质量目标还需要映射到真实功能。账号与安全模块的质量重点是登录、会话 Cookie、受保护路由和用户数据隔离；Workspace 的质量重点是课程创建、切换、复制、删除和标签页导航；Workbench 的质量重点是资源绑定、多面板布局、状态保存和再次打开恢复；资料库的质量重点是上传、网页导入、文本粘贴、预览、删除和索引；AI Terminal 的质量重点是上下文选择、流式输出、历史会话和审批；AI Studio 的质量重点是生成物可保存、可打开、可用于学习复盘。

## 三、参考标准和规范

- 软件项目管理课程报告内容依据。

- 当前项目的系统功能说明和需求分析。

- 前后端代码命名、目录和接口约定。

- 数据库字段、表关系和数据归属规范。

- Codex 类 AI 辅助开发内容的复核规范。

- 阿里云数据库和部署环境的配置检查规范。

参考标准主要来自三类材料。第一类是课程要求，决定报告结构和管理文档之间的关系；第二类是项目自身文档，决定功能范围和术语；第三类是工程实践规范，决定代码、接口、数据库和部署是否可维护。所有质量检查都应回到这三类依据上，避免凭主观感觉判断质量。

## 四、组织保证机制

- 项目负责人负责质量底线和版本冻结。

- 开发人员对自己模块负责自测与修复。

- 测试与文档人员负责检查一致性和遗漏项。

- 所有修改必须同步到文档或变更说明。

结合本项目 3 人团队实际，质量责任可进一步拆分为：全栈开发负责人对功能正确性、接口一致性和代码可维护性负责；运维测试负责人对环境稳定性、回归测试、演示数据和部署配置负责；需求与研究负责人对需求完整性、论文资料参考、课程报告口径和功能优先级负责。三类责任共同构成项目质量保障。

## 五、质量任务

| 质量任务 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 流程说明 | 明确从需求、设计、开发、测试到收尾的工作流 |
| 流程实施指导 | 对接口、数据模型、文档命名和提交材料进行约束 |
| 关键成果评审 | 评审需求、设计、测试计划、报告和演示稿 |
| 缺陷跟踪 | 建立问题记录，明确严重级别、责任人和关闭状态 |
| 过程改进 | 根据缺陷和延期原因调整计划 |

质量任务应贯穿项目全生命周期。需求阶段重点防止范围不清，设计阶段重点防止数据关系混乱，开发阶段重点防止接口和页面脱节，测试阶段重点防止主流程中断，收尾阶段重点防止文档不一致和演示材料遗漏。每一类质量任务都应有明确产物，例如评审记录、测试清单、缺陷列表或报告修改记录。

## 六、质量控制策略

- 需求评审：确认是否符合课程要求和项目范围。

- 设计评审：检查数据模型、模块边界和接口。

- 代码评审：检查命名、重复逻辑、异常处理和权限。

- 测试评审：检查主流程、异常流和回归情况。

- 文档评审：检查内容、序号、命名和术语一致性。

除上述策略外，还需要对 AI 辅助生成内容进行专门控制。Codex 类工具生成的代码应至少经过语义检查、运行验证和必要的人工修改；生成或扩写的文档应核对项目事实、团队人数、成本数字和时间节点，不能直接把提示性文字保留在最终报告中。对于数据库和部署相关修改，还应检查本地环境与阿里云数据库环境是否一致。

质量控制应采用场景化测试。建议以“数据库课程复习”为样例，完整测试：创建 Workspace、上传 SQL 资料、创建 JOIN 复习 Workbench、在资料面板查看文件、在笔记面板记录总结、使用 AI 助手解释选中文本、通过 AI Terminal 生成复习计划、查看知识图谱概念、生成闪卡或测验并保存。这个场景覆盖大多数核心模块，比孤立点击页面更能反映系统质量。

## 七、质量属性优先级

优先级从高到低建议为：

- 正确性

- 稳定性

- 数据一致性

- 可演示性

- 性能

- 扩展性

优先级排序体现了课程项目的现实约束。正确性和稳定性排在最前，是因为系统首先要能按预期运行；数据一致性关系到资料、图谱和学习画像等模块是否可信；可演示性直接影响答辩效果；性能和扩展性也重要，但在课程原型阶段可以通过分页、懒加载、降级方案和后续规划逐步完善。

## 八、关键文档要求

关键文档包括：

- 程序员说明或开发说明。

- 测试计划。

- 配置管理计划。

- 11 份课程报告。

- 答辩 PPT 和演示脚本。

这些文档必须使用同一项目名称、同一模块划分、同一时间线和同一成本/进度口径。

文档质量要求不仅包括格式整齐，还包括内容之间相互支撑。例如，可行性分析中的组织可行性应与资源计划中的 3 人分工一致，成本计划中的现金支出应与项目建议书中的投资估算一致，风险计划中的外部服务风险应在风险管理报告中继续跟踪，质量计划中的检查标准应在质量管理报告中体现执行结果。

对于本项目，文档还应尽量使用系统内真实概念，而不是泛称“模块一、模块二”。例如应明确写出 Workspace 是课程级容器、Workbench 是任务级学习现场、FileSystemObject 是资料统一模型、KnowledgeChunk 和 CourseKnowledgeConcept 支撑检索与图谱、LearningPlan 和 LearningEvent 支撑规划与画像、StudioArtifact 和 Flashcard 支撑资源生成与复习。这样报告才能体现项目业务设计。

## 九、潜在质量问题与措施

- 功能遗漏：用需求清单逐项核对。

- 页面错位：统一组件与布局规范。

- 数据关系混乱：先修正模型，再做功能。

- 文档口径分裂：统一项目术语和时间线。

- 演示崩溃：准备降级版演示路径。

- AI 生成内容失真：人工复核事实和数据。

- 云数据库配置错误：保留本地备用环境和连接检查表。

- 团队资源不足：冻结低优先级增强项。

对于潜在质量问题，处理时应区分严重级别。影响系统启动、登录、核心数据和课程提交格式的问题属于严重问题，必须优先修复；影响局部展示效果或增强功能体验的问题可以在不影响主流程的情况下延后；仅影响样式美观或扩展能力的问题可作为后续优化项记录。

## 十、评审和检查要求

质量计划应覆盖：

- 需求说明评审。

- 设计文档评审。

- 测试计划评审。

- 功能性审核。

- 物理性审核。

- 管理评审。

评审标准包括：是否符合需求、是否可运行、是否有明确责任人、是否与课程报告一致、是否影响最终提交。

评审可以采用轻量方式进行，但必须有结果。每次评审后应明确通过、需修改或暂缓，并记录主要问题。对于课程报告，评审重点是标题编号是否完整、项目事实是否准确、表格数字是否前后一致、是否仍保留括号提示或草稿语气。

## 十一、配置管理与问题处理

- 使用版本控制保存代码和文档。

- 需求变更必须有记录。

- 问题统一登记、分派、跟踪和关闭。

- 关键产物如数据库结构、接口和报告必须有版本基线。

配置管理范围应包括代码、数据库迁移、环境变量说明、部署配置、课程报告、演示截图和 PPT。特别是阿里云数据库连接信息和模型服务配置，不能散落在个人聊天或临时记录中，应以安全方式记录必要说明。对于文档变更，也要避免不同报告引用不同版本的项目范围。

## 十二、问题报告和处理系统

问题记录建议包含：问题编号、发现时间、所属模块、严重级别、复现步骤、负责人、处理状态和关闭说明。严重问题优先处理影响系统启动、数据安全、核心流程和提交格式的问题。

问题处理流程建议为：发现问题后先记录复现条件，再判断严重级别和责任人；修复后由非修复人员尽量进行复查；如果问题影响报告内容，则同步修改相关报告；如果问题来自流程缺陷，例如需求遗漏或测试太晚，则在阶段复盘中记录改进措施。这样问题报告系统就不只是缺陷清单，而能推动过程改进。

## 十三、采用的工具、技术和方法

- 代码检查：TypeScript 检查、静态审阅。

- 接口检查：手工冒烟测试和接口联调。

- 文档检查：目录、术语、序号和内容依据对照。

- 演示检查：按答辩流程跑通关键页面。

- 环境检查：本地环境、服务机、阿里云数据库连接和模型服务状态。

- AI 内容检查：对 Codex 辅助生成的代码和文档进行人工确认。

工具和方法的选择应服务于项目规模。对于课程项目，不必引入过重的平台，但要保证检查动作真实发生。手工冒烟测试、清单式文档校对、阶段性截图留存和关键命令记录，都是成本较低但效果明确的质量管理方法。

## 十四、补充说明

质量计划的重点不是写得最漂亮，而是能把“怎么保证质量”写清楚。对于本项目，质量首先体现在课程报告与实际项目保持一致，其次才是界面、性能和扩展能力。

本项目质量计划还要体现智能开发工具带来的新要求。Codex 类工具可以提高效率，但不能替代团队对需求、代码和文档的判断。最终交付物必须由团队成员确认，确保系统能够运行、报告能够解释、答辩能够回答。只有把工具效率和人工质量控制结合起来，项目质量才是可靠的。

# 08 项目估算报告

## 一、估算范围

本次估算针对软件杯项目中与课程报告直接相关的工作，覆盖规模、工作量、进度、风险和其他辅助估算。

估算范围包括前端页面、后端服务、数据库模型、智能能力接入、部署环境、测试回归、课程报告和答辩材料。不包括正式商业化运营、长期用户增长、企业级安全合规和大规模性能压测。这样划定范围可以避免把课程原型项目估算成完整商业产品，也能让估算结果更贴近当前团队能力。

本项目采用 3 人团队推进，并借助 Codex 类 AI 辅助开发工具提高开发与文档效率。因此，估算时既要考虑传统软件开发工作量，也要考虑 AI 辅助带来的效率提升和复核成本。AI 可以减少部分编码和文字整理时间，但不会消除需求分析、测试、联调和演示准备工作。

## 二、规模估算

项目可按功能规模拆分为 8 个核心模块：

- 账号与权限

- Workspace 课程空间

- Workbench 学习现场

- 资料库与文件系统

- 知识图谱与检索

- 学习规划与画像

- AI Terminal 与多智能体

- AI Studio、多模态和演示支持

从课程项目角度看，整体规模属于“中等偏大”的单体应用原型。

从功能点数量看，项目不仅有普通管理系统中的账号、资源和工作区，还包含面向学习场景的智能分析能力，因此规模大于一般课程增删改查项目。从部署和运维角度看，项目需要处理本地开发环境、阿里云数据库和外部模型服务，复杂度也高于纯前端或纯后端项目。不过，由于当前目标是原型验证和课程展示，系统不需要达到企业级高并发和高可用标准，规模仍可控制在课程项目范围内。

规模估算还应考虑业务对象数量。系统核心对象包括 User、Workspace、Workbench、FileSystemObject、WorkbenchResource、ConversationSession、LearningGoal、LearningPlan、LearningEvent、KnowledgeChunk、CourseKnowledgeConcept、SavedMemory、StudioArtifact、FlashcardDeck 和 FlashcardReview 等。对象之间存在明显依赖关系，因此工作量不只是页面数量，还包括数据归属、状态恢复、检索索引、生成物保存和跨模块联动。

## 三、工作量估算

### 1. 按模块估算

| 模块 | 估算工时 |
| --- | --- |
| 账号与权限 | 35 |
| Workspace | 60 |
| Workbench | 70 |
| 资料库与文件系统 | 80 |
| 知识图谱与检索 | 65 |
| 学习规划与画像 | 70 |
| AI Terminal 与多智能体 | 80 |
| AI Studio / 多模态 / 演示 | 35 |
| 测试与文档 | 65 |
| 合计 | 560 |

模块估算中，资料库、AI Terminal 和多智能体工作量较高，是因为这些模块既涉及前端交互，也涉及后端数据和外部服务联调。账号与权限相对独立，工作量较低，但质量要求高。测试与文档单独估算，是因为本项目最终需要提交 11 份课程报告和答辩材料，不能把文档工作简单附加在开发任务之后。

如果按业务链路估算，工作量可分为四条主线：课程空间线，包括 Workspace Shell、标签页、课程配置和数据边界；学习现场线，包括 Workbench CRUD、多面板、状态持久化、资源绑定和 AI 助手；知识资料线，包括文件系统、网页导入、文档抽取、知识切块、检索、图谱和规划；资源生成线，包括 AI Terminal、Agentic 操作审批、AI Studio、闪卡、测验和可视化讲解。四条线共同构成项目规模。

### 2. 按角色估算

估算结果与资源计划中的人力分配基本一致，说明当前范围与团队能力匹配。

按实际 3 人分工折算，工作量可理解为：全栈开发约 280 小时，负责主要工程实现和智能能力联调；运维测试与演示约 110 小时，负责环境、数据库、测试和演示材料；需求分析与研究指导约 100 小时，负责需求拆解、开源项目调研和论文方向支持；文档统筹约 70 小时，由团队共同承担。该分配反映了全栈开发任务重、后期测试文档集中、需求研究贯穿关键节点的特点。

由于 Codex 类工具参与开发，部分重复性编码和文档初稿整理时间可以减少，但对应增加了提示设计、结果筛选、人工复核和运行验证时间。因此总工作量不能简单按 AI 生成速度大幅压缩。

## 四、进度估算

- 基础架构与核心功能：约 6 周。

- 智能能力与扩展模块：约 5 周。

- 测试、文档和演示：约 2 周。

总体工期约 13 周，符合课程与项目并行推进的节奏。

进度估算以 2026-03-01 到 2026-06-17 为主窗口。其中前 2 周用于需求梳理和范围确认，中间约 8 到 9 周用于开发与联调，最后约 2 周用于测试、文档、截图和答辩材料。由于课程报告需要与实现同步，文档工作应贯穿全过程，而不是集中在最后阶段。

进度缓冲主要安排在收尾前。若智能能力接入不稳定，应优先保证课程空间、学习现场、资料库和基础 AI 辅助流程可演示；若多模态、复杂 Agent 或高级图谱功能未完全稳定，可转为扩展项说明。

## 五、风险估算

风险主要集中在：

- 需求变更带来的返工。

- 智能能力接入的不确定性。

- 最后阶段文档和演示时间被压缩。

从风险影响看，需求变更和时间压缩属于高概率高影响风险，必须通过范围冻结和里程碑检查控制；智能能力接入属于中概率高影响风险，需要缓存、静态演示和降级方案；阿里云数据库和部署环境属于中概率中高影响风险，需要提前配置和备份；Codex 生成内容错误属于中概率中影响风险，需要人工审查和测试验证。

风险估算结果说明，项目不宜把所有高级功能都设为必须完成项。估算时应为智能服务异常、数据库配置调整、报告扩写和演示材料返工保留缓冲。

## 六、其他估算

### 1. 需求稳定性估算

当前项目以课程作业为目标时，需求稳定性较高；若继续往产品化方向扩展，需求变动会明显增加。

课程阶段的需求稳定性来自固定交付时间和明确报告要求。只要团队坚持围绕核心闭环推进，需求不会无限扩张。但软件杯赛题本身鼓励创新，容易引出更多智能功能设想，因此必须区分“课程必交功能”和“竞赛展示增强功能”。

### 2. 资源利用效率估算

通过统一技术栈和统一数据模型，预计能减少重复开发和重复排版工作。

Codex 类工具、已有设计文档和可复用组件会提高资源利用效率。尤其在文档扩写、代码定位、接口草案和测试清单整理方面，AI 辅助能够节省时间。但资源效率提升的前提是团队有清晰任务描述和复核机制，否则生成内容可能造成新的返工。

### 3. 文档复审水平估算

课程报告需要交叉校对，至少经历 2 轮到 3 轮复审才能保持一致。

复审重点包括项目名称、团队人数、时间线、成本数字、数据库方案、模块划分、风险清单和质量目标。特别是成本计划中“课程估算成本”和“真实现金支出”两个口径，需要在相关报告中保持一致。

### 4. 问题解决能力估算

当前项目已有相对完整的工程基础，剩余问题更多是集成、联调和文档一致性问题。

团队解决问题的优势是人数少、沟通快、技术栈集中；劣势是关键开发任务集中，若全栈开发被阻塞，会影响多个模块。因此问题解决能力依赖任务优先级管理和降级策略。

### 5. 代码动态增长估算

核心功能实现完成后，代码增长会更多集中在智能能力、资源分析和演示辅助层。

后期代码增长不一定代表项目价值同步增长。如果新增代码主要服务于不稳定的增强功能，可能反而增加测试和演示风险。因此后期应控制代码增长，把更多精力用于稳定主流程、清理配置、完善测试和统一文档。

## 七、估算过程说明

本次估算采用以下思路：

- 先按模块拆分。

- 再按角色分配工时。

- 最后根据风险和缓冲调整总量。

- 将课程估算成本与真实现金支出分开处理。

- 将 AI 辅助开发带来的效率提升和复核成本同时纳入考虑。

估算方法以类比估算和自下而上估算结合为主。先参考已有模块复杂度和课程项目经验，再按功能模块逐项估算，最后结合团队人数、外部依赖和提交节点进行修正。由于项目已经有一定实现基础，估算准确性高于纯概念阶段，但仍需要在执行过程中滚动调整。

## 八、发言要点记录和分析

若按课程估算会议纪要的方式整理，讨论重点应包括：

- 模块边界是否清楚。

- 哪些功能是必须交付，哪些是展示增强。

- 哪些模块最容易拖慢整体进度。

- 文档与代码是否能共享同一套口径。

- 3 人团队能否承担当前全部功能。

- Codex 辅助开发能节省哪些时间，又会带来哪些复核工作。

- 阿里云数据库和部署环境是否会影响演示进度。

分析结论是：本项目估算的关键不在绝对数字，而在于“先保证核心闭环，再为扩展能力留余量”。

估算会议中应特别强调，功能完整性不等于功能越多越好。若某个功能无法在提交前完成测试、文档和演示准备，即使已经部分实现，也不应作为核心交付承诺。估算结果应服务于决策，帮助团队判断哪些任务必须完成，哪些任务可以降级。

## 九、经验和教训

- 经验：先分层，再估算，准确率更高。

- 经验：把文档、代码、演示一起纳入估算，后期更稳。

- 教训：不要把所有增强功能都算成必做项。

- 教训：估算必须与风险计划联动，否则容易低估收尾工作量。

- 经验：把现金支出和课程折算成本分开，报告更清楚。

- 经验：AI 辅助开发能提高效率，但估算中必须保留验证时间。

- 教训：部署、数据库和演示材料的工作量容易被低估。

总体来看，本项目估算结果说明当前范围可行，但需要严格控制后期新增功能。估算不是一次性文档，而应随着需求变化、风险变化和质量检查结果持续修正。

后续若继续扩展，估算应优先评估新增功能是否复用现有链路。例如新增“教师端班级管理”会引入新的角色权限和组织模型，规模增加较大；新增一种 AI Studio 产物类型如果复用 StudioArtifact、文件系统和 Workbench 打开逻辑，规模增加相对较小；新增一个完全独立的可视化渲染链路则会增加较多测试和维护成本。

# 09 质量管理报告

## 一、质量管理概述

本报告记录项目在开发与整理过程中对质量的实际管理思路，重点包括质量计划落实、技术评审、测试、缺陷跟踪、过程检查和改进。

质量管理与质量计划不同，质量计划强调“准备怎样保证质量”，质量管理则强调“实际怎样执行质量控制”。本项目在推进过程中，需要同时管理软件功能质量、数据质量、演示质量和文档质量。由于项目使用 Codex 类 AI 辅助开发工具，并涉及阿里云数据库和外部智能服务，质量管理还需要关注生成内容复核、部署环境检查和降级方案验证。

本项目的质量管理目标可以概括为：核心流程可运行，关键数据不混乱，智能能力有说明和降级路径，课程报告与真实项目一致，最终演示能够稳定完成。

## 二、质量管理工作顺序

- 制订项目质量计划。

- 开发过程中进行技术评审。

- 开发过程中进行软件测试。

- 对缺陷进行跟踪和修复。

- 对整个过程进行检查。

- 持续改进文档和实现。

实际执行时，质量管理并不是等到开发结束后才开始。需求阶段需要检查项目范围是否过大，设计阶段需要检查模块边界和数据模型是否合理，开发阶段需要检查接口和页面是否联通，测试阶段需要检查主流程和异常情况，收尾阶段需要检查文档、截图、PPT 和演示脚本是否一致。每一阶段的质量活动都为下一阶段降低返工风险。

## 三、组织保证

当前项目的质量责任可分为四层：

- 管理层：把控范围、节点和最终提交。

- 开发层：保证功能正确与可维护。

- 测试层：检查主流程、异常和回归。

- 文档层：保证报告、说明和实现一致。

结合 3 人团队实际，质量保证主要依靠角色互补。全栈开发负责人对代码、接口和数据库修改进行自检；运维测试负责人通过启动、部署、回归和演示流程发现问题；需求与研究负责人检查功能方向、论文参考和课程报告表述是否符合项目定位。对于重要内容，尽量由非原作者进行复核，减少自查遗漏。

## 四、阶段性质量控制

### 1. 需求与设计阶段

重点检查项目是否真正围绕课程学习场景展开，是否把 Workspace、Workbench、资料、图谱、规划和画像连接成一个整体。

本阶段的质量管理重点是防止需求漂移。团队需要确认哪些功能属于核心闭环，哪些属于展示增强，哪些只作为后续规划。需求和设计文档必须与软件杯赛题、课程报告要求和现有工程基础对应起来，避免文档描述超出实际实现能力太多。

### 2. 开发阶段

重点检查：

- 接口是否与数据模型匹配。

- 页面是否符合实际使用流程。

- 核心路径是否能稳定走通。

- Codex 辅助生成的代码是否经过人工审查和运行验证。

- 数据库结构变更是否同步到本地环境和阿里云数据库环境。

开发阶段的质量管理主要通过自测、联调和局部评审完成。每完成一个模块，应至少检查页面是否能打开、接口是否返回预期数据、异常情况是否有反馈、相关报告是否需要同步修改。对于智能能力模块，还要检查外部服务不可用时是否存在降级说明。

在实际业务中，联调质量尤其重要。例如 Workspace 删除或复制会影响 Workbench、FileSystemObject、LearningPlan、KnowledgeChunk 和 StudioArtifact 等关联数据；资料删除会影响 Workbench 资源列表、已打开面板和知识索引；AI Studio 生成物需要既能在当前 Workbench 打开，又能保存到资料库；AI Terminal 创建 Workbench 或计划时需要经过用户确认，并能在对应标签页中看到结果。这些跨模块联动是质量管理的重点。

### 3. 测试阶段

重点检查：

- 登录与权限。

- 课程空间和学习现场的 CRUD。

- 资料管理与检索。

- 智能能力的降级和异常处理。

- 阿里云数据库连接和部署环境启动。

- 答辩演示路径、截图和备用材料。

测试阶段不只验证功能是否“点得动”，还要验证是否适合演示和提交。测试人员应按照答辩脚本走一遍完整流程，记录卡顿、报错、页面空状态和数据不一致问题。对于无法及时修复的问题，应判断是否影响核心流程，并决定修复、降级或在报告中说明。

质量管理记录应尽量围绕真实场景描述。例如“上传数据库课程 PDF 后建立知识索引，AI Terminal 能根据资料回答 JOIN 与 GROUP BY 的问题”“在 Workbench 中打开笔记和代码面板后刷新页面，布局和资源状态能够恢复”“AI Studio 生成的测验保存到 Generated 文件夹并能再次打开”。这种记录比“完成测试”更能体现项目质量。

## 五、缺陷跟踪与过程改进

项目质量管理不是只找 bug，更要把缺陷归因到流程问题上。

- 如果功能遗漏，说明需求拆分不够细。

- 如果文档不一致，说明版本控制不够严格。

- 如果演示不稳定，说明回归测试太晚。

因此，缺陷处理后还要同步修正文档、检查清单和任务划分。

缺陷跟踪建议按严重级别处理。严重缺陷包括系统无法启动、登录失败、核心数据丢失、跨用户数据访问和报告关键数据错误；一般缺陷包括局部页面状态异常、个别接口返回不稳定和文档表述不够准确；轻微缺陷包括样式细节、措辞优化和非核心增强功能体验问题。缺陷关闭前，应确认修复是否引入新的问题。

## 六、软件评审内容

质量管理应覆盖：

- 需求定义

- 设计

- 代码

- 测试计划

- 测试用例

本项目中，课程报告自身也应作为一种“管理对象”参与评审，因为它直接反映项目状态。

评审时应重点查看五类一致性：需求与功能是否一致，设计与代码是否一致，测试与风险是否一致，成本与资源是否一致，报告之间是否一致。例如，可行性分析中写到 3 人团队、Codex 类工具和阿里云数据库，资源计划、成本计划和总结报告也应保持同样口径。

## 七、质量度量

建议使用以下度量：

- 缺陷密度

- 缺陷清除率

- 回归通过率

- 关键流程可用率

- 文档一致性

这些指标不必追求复杂统计，但要能反映项目是否在变好。

结合课程项目特点，还可以增加三个轻量指标：核心演示链路通过率、报告一致性问题数量、外部服务降级方案覆盖率。核心演示链路通过率用于衡量答辩稳定性；报告一致性问题数量用于衡量文档质量；降级方案覆盖率用于衡量智能服务和部署环境风险是否可控。

## 八、阶段性质量管理记录

| 管理对象 | 当前记录 |
| --- | --- |
| 需求文档 | 已围绕软件杯项目和课程报告要求统一口径 |
| 设计文档 | 已覆盖 Workspace Agent、系统功能、数据库需求等材料 |
| 代码结构 | 已形成前端、后端、数据库和服务层分工 |
| 测试重点 | 登录、Workspace、Workbench、资料、图谱、规划、AI Terminal |
| 文档一致性 | 11 份报告已按同一项目名称和时间线展开 |

阶段性记录说明项目已经具备较好的文档和工程基础，但仍需继续补足执行证据。后续可在测试记录中补充具体用例、缺陷处理结果和演示截图，在风险管理报告中补充风险状态变化，在项目总结中说明质量管理带来的实际改进。

## 九、度量结果分析

从阶段性质量看，本项目目前的强项是功能范围完整、文档基础充分；弱项是自动化测试和最终演示回归仍需强化。质量管理后续应继续围绕“缺陷是否关闭、演示是否稳定、报告是否一致”三个指标推进。

自动化测试不足并不意味着质量无法控制，但需要用更严格的手工回归和清单检查弥补。尤其在课程提交前，应把登录、课程空间、学习现场、资料库、知识图谱、AI Terminal 和学习规划作为固定检查项。对于 AI Studio、多模态分析等高级功能，应根据稳定性决定是否放入主演示路径。

文档质量方面，目前 11 份报告已经形成统一框架，后续重点是补充项目真实信息，包括 3 人团队分工、Codex 辅助开发、阿里云数据库迁移和实际现金成本控制。这些内容能够使报告更可信，也能减少答辩时解释成本。

更进一步，质量管理报告应体现业务质量结论：系统的核心价值不在某一个 AI 回答，而在 Workspace、资料库、Workbench、检索、规划和生成物之间能否形成闭环。如果用户上传资料后无法被检索，或生成内容无法保存回学习现场，智能能力就只是临时演示；只有这些产物能沉淀为课程资源，系统才真正符合“AI Learning Workspace”的定位。

## 十、当前阶段的质量结论

当前项目已具备较完整的结构和较清晰的功能边界，质量管理重点已从“搭框架”转向“查缺陷、保一致、稳演示”。后续最需要补强的是自动化回归、文档同步和最终演示路径。

质量结论是：项目可以进入收尾和集中校对阶段，但不适合继续无节制增加新功能。后续新增内容必须满足三个条件：不破坏核心流程、不显著增加部署和测试压力、能够在报告中同步说明。否则应作为后续优化项记录，而不是加入当前交付范围。

## 十一、经验总结

- 质量管理要早，不要等最后一周。

- 文档和代码要一起管。

- 复杂功能要先留降级方案。

- 对课程作业来说，稳定可交付比炫技更重要。

- AI 辅助开发提高效率，但必须保留人工复核。

- 云端部署和数据库配置要提前检查，不能只在答辩前临时处理。

- 报告之间的数据口径越早统一，后期返工越少。

总体来看，本项目的质量管理体现了课程项目的实际特点：资源有限、时间固定、功能较多，因此必须把稳定性和一致性放在首位。只要持续执行缺陷跟踪、文档校对和演示回归，项目质量可以满足课程提交和软件杯展示的基本要求。

# 10 风险管理报告

## 一、风险管理概述

项目风险管理包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控。本报告结合当前软件杯项目，整理十大风险及其处理结果。

风险管理报告是在风险计划基础上的执行性总结，重点说明风险是否被识别、是否被跟踪、采取了哪些措施以及剩余风险是什么。本项目风险来源较多，包括需求范围、智能服务、数据库和部署环境、3 人团队资源、Codex 辅助生成内容、课程报告一致性和最终演示稳定性。风险管理的目标不是让项目没有问题，而是让问题不会失控到影响最终提交。

## 二、十大风险清单

| 序号 | 风险项 | 来源与条件 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求蔓延 | 课程作业与项目演示同时推动 | 高 | 高 | 冻结范围，保核心闭环 |
| 2 | 智能服务不可用 | 外部模型、检索或分析接口不稳定 | 中 | 高 | 准备本地替代与降级内容 |
| 3 | 数据结构反复修改 | 图谱、规划、学习画像联动复杂 | 中 | 高 | 先定核心表，再扩展 |
| 4 | 联调时间不足 | 前后端和智能服务并行开发 | 高 | 中 | 提前约定接口与回归窗口 |
| 5 | 文档与实现不一致 | 代码改动未同步到报告 | 高 | 中 | 每次迭代同步更新文档 |
| 6 | 演示环境失败 | 浏览器、端口、数据库或依赖异常 | 中 | 高 | 保留最小可运行版本 |
| 7 | 测试覆盖不足 | 复杂路径未充分回归 | 中 | 高 | 先冒烟，再补边界测试 |
| 8 | 性能问题 | 大资料、长对话、图谱加载 | 中 | 中 | 做分页、限流和懒加载 |
| 9 | 安全问题 | 跨用户数据访问或权限缺失 | 低 | 高 | 统一认证、权限校验和隔离 |
| 10 | 时间压缩 | 课程提交节点临近 | 高 | 高 | 提前冻结非核心功能 |

以上十大风险覆盖项目当前阶段的主要不确定性。其中需求蔓延、时间压缩和文档不一致属于管理类风险，主要通过范围冻结、阶段检查和报告校对控制；智能服务不可用、数据结构反复修改和性能问题属于技术类风险，主要通过降级方案、核心表稳定和性能优化控制；演示环境失败、安全问题和测试覆盖不足属于交付类风险，主要通过环境检查、权限校验和回归测试控制。

从业务视角看，风险影响最大的不是单个页面报错，而是核心学习链路断裂。例如资料库无法索引会导致 AI 问答和知识图谱缺少依据；Workbench 状态无法恢复会导致学习现场无法持续使用；Agentic 写操作审批不清会影响用户信任；学习画像缺少事件和记忆依据会使个性化建议变得空泛。因此风险管理要围绕链路完整性进行排序。

## 三、风险分析要点

每个风险都应从以下角度分析：

- 风险来源。

- 风险发生条件。

- 风险特征。

- 风险发生可能性。

- 对项目目标的影响。

- 应对措施。

- 监控方法。

- 应急响应。

- 责任分配。

例如，“智能服务不可用”风险的来源是外部模型、检索或分析接口不完全受团队控制，发生条件可能是网络异常、额度不足、接口超时或返回格式变化，影响是 AI Terminal、知识图谱或多模态分析无法实时展示。对应措施包括缓存结果、本地样例数据、静态截图和降级说明。责任人主要是全栈开发和运维测试。

再如，“文档与实现不一致”风险的来源是代码迭代快、报告数量多、课程和竞赛材料并行推进。发生条件可能是功能修改后未同步报告，或报告中仍使用旧的团队人数、成本口径和数据库方案。处理措施是统一项目名称、模块清单、时间线、3 人分工、Codex 成本和阿里云数据库表述。

## 四、风险排序与重点监控

本项目最需要重点监控的风险是：

- 需求蔓延。

- 时间压缩。

- 智能服务不可用。

- 文档与实现不一致。

- 演示环境失败。

其中前 3 类风险会直接影响课程提交质量，必须优先控制。

重点监控顺序反映了当前阶段的主要矛盾。越接近提交节点，时间压缩和演示环境失败的影响越大；在文档集中整理阶段，报告不一致的风险会快速上升；在智能能力展示阶段，外部模型和数据库服务的稳定性会影响演示效果。因此风险排序不是固定不变的，应随着项目阶段调整。

## 五、风险处理状态

| 风险项 | 当前处理状态 |
| --- | --- |
| 需求蔓延 | 已通过课程报告范围和模块清单进行约束 |
| 时间压缩 | 已将 2026-06-17 设为提交基准并安排收尾期 |
| 智能服务不可用 | 建议保留静态演示和降级说明 |
| 文档与实现不一致 | 已统一采用当前项目功能说明和需求分析作为依据 |
| 演示环境失败 | 建议准备本地最小运行环境和备用截图 |

补充处理状态如下：

| 风险项 | 当前处理状态 |
| --- | --- |
| Codex 生成内容错误 | 已要求代码和文档均进行人工复核 |
| 阿里云数据库异常 | 已在计划中要求保留本地备用环境和连接检查 |
| 关键人员时间不足 | 已通过冻结增强项和明确核心闭环降低影响 |
| 现金成本超支 | 已将真实现金支出控制目标设为 1500 元以内 |

从处理状态看，多数风险已经有预防或应对措施，但仍需要在提交前进行最终检查。特别是演示环境、数据库连接、报告一致性和智能能力降级路径，应作为最终风险复核重点。

## 六、风险监控机制

- 每周检查风险状态。

- 每次里程碑检查时更新风险等级。

- 一旦触发标志出现，立即执行应对方案。

- 高风险项要写清责任人和截止时间。

风险监控建议采用轻量记录方式，不追求复杂工具。每次阶段检查时，团队应判断风险等级是否变化、应对措施是否已经执行、是否产生新的风险。例如，若迁移阿里云数据库后本地和云端数据结构不一致，就应新增环境同步风险；若报告扩写后成本口径出现冲突，就应更新文档一致性风险。

## 七、应急响应

如果风险已经开始转化，建议按以下顺序处理：

- 先保留可运行版本。

- 先保演示链路。

- 先保课程报告与项目口径一致。

- 再处理增强项和美化项。

具体应急策略包括：智能服务异常时使用缓存结果或静态演示；云数据库异常时切换本地数据库或备用数据；页面或接口不稳定时回退到可运行版本；文档不一致时优先修正项目名称、团队分工、成本数字和时间节点；人员时间不足时冻结非核心功能，把剩余时间投入测试和材料整理。

应急响应后还要进行复盘，记录风险触发原因、处理动作、是否影响进度和是否需要修改后续计划。这样风险管理报告才能反映真实管理过程，而不只是事后列清单。

按业务模块划分，应急优先级为：第一，保证登录、Workspace 切换、资料查看和 Workbench 打开；第二，保证至少一种资料到 AI 问答或学习计划的智能链路可展示；第三，保证 AI Studio 或闪卡等生成物可以作为增强项展示；第四，再展示多模态分析、复杂 Agent V2 或高级可视化。这样的排序能确保即使部分高级能力失败，产品核心价值仍然可见。

## 八、经验与教训

- 经验：风险要早识别，不要等到出问题后再补表。

- 经验：风险管理要和进度、质量联动。

- 教训：智能项目的最大风险往往不是技术本身，而是集成与时间。

- 教训：越接近提交，越要减少新增内容。

- 经验：把风险与进度、成本、质量报告联动，管理口径更稳定。

- 经验：对外部服务和云数据库提前准备备用方案，能显著降低演示压力。

- 教训：AI 辅助生成内容如果不复核，可能把小错误扩散到代码和文档中。

总体来看，本项目风险处于可控状态。后续管理重点是守住核心演示链路，保证 11 份报告一致，控制真实现金支出，并在提交前完成环境和数据库检查。只要不继续扩大范围，主要风险不会影响课程交付。

# 11 项目总结报告

## 一、项目整体信息回顾

本项目以“AI Learning Workspace / 大学生智能学习辅助平台”为核心对象，围绕高校学习过程构建课程空间、学习现场、资料库、知识图谱、AI Terminal、学习规划、学习画像、AI Studio、闪卡复习和多模态分析等能力。项目既服务于软件杯比赛，也适合作为软件项目管理课程作业的完整案例。

项目来源于第十五届中国软件杯 A 组赛题“A3-基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统开发”。在课程报告整理过程中，团队将真实开发内容转化为软件项目管理案例，围绕项目建议、可行性、资源、进度、成本、风险、质量、估算和总结形成完整文档链条。项目既体现了大模型辅助学习系统的技术特点，也体现了课程项目在范围控制、资源安排和交付管理方面的要求。

团队实际采用 3 人协作方式：一人负责全栈开发，一人负责运维维护、测试和演示稳定性，一人负责需求分析、开源项目调研、论文资料和高层次技术方向指导。项目开发过程中使用 Codex 类 AI 辅助开发工具提高效率，并将数据库方案从本地 SQLite 逐步迁移到阿里云数据库，以支撑更稳定的部署和演示。

## 二、阶段性成果

- 已形成较清晰的产品定位和系统功能框架。

- 已完成背景、需求、设计和课程报告依据整理。

- 已具备前后端、数据库和智能能力的统一工程口径。

- 已能把课程项目管理的 11 类文档和真实项目联系起来。

- 已明确课程估算成本与真实现金支出两个口径，实际现金支出控制目标为 1500 元以内。

- 已将 Codex 辅助开发、阿里云数据库部署和智能服务降级纳入风险与质量管理。

从项目产物看，当前成果不仅包括代码和功能页面，还包括项目背景、需求分析、系统功能说明、课程报告、风险清单、质量目标和答辩准备材料。这些产物共同构成项目交付，而不是彼此孤立。相比单纯完成功能，本项目更强调“功能、文档、演示、管理过程”四者一致。

从业务实现看，项目已经形成了较清楚的学习工作流：Workspace 负责长期课程空间，Workbench 负责具体学习任务，资料库负责保存上传文件、网页来源、笔记和生成物，AI Terminal 负责课程级对话和智能执行，知识索引与知识图谱负责把资料转化为结构化知识，Planning 和 Profile 负责学习计划与个性化反馈，AI Studio 和闪卡负责把资料进一步转化为练习和复习资源。这个工作流是项目总结中最重要的产品成果。

## 三、度量结果分析

| 度量项 | 阶段性结果 |
| --- | --- |
| 范围覆盖 | 覆盖课程空间、学习现场、资料、图谱、规划、画像、AI Terminal 等核心模块 |
| 文档覆盖 | 覆盖项目管理课程要求的 11 类报告 |
| 进度基准 | 以 2026-06-17 为课程提交节点 |
| 成本基准 | 以 43,780 元作为课程估算口径 |
| 风险基准 | 已形成十大风险清单和对应策略 |
| 质量基准 | 以功能可用、数据一致、文档统一和演示稳定为主要目标 |

度量结果表明，项目在范围覆盖和文档覆盖方面完成度较高，已经能够支撑课程管理报告要求。进度方面，项目以 2026-06-17 为最终提交节点，阶段划分清楚。成本方面，43,780 元是课程估算口径，用于体现人力、设备和服务的综合投入；1500 元以内是真实现金支出口径，主要覆盖 Codex 类工具、云服务、数据库和模型调用。风险和质量方面，项目已经识别出智能服务、部署环境、需求蔓延和文档一致性等关键问题，并制定了相应策略。

## 四、做得好的方面

- 项目主题真实，能和软件杯背景直接对应。

- 功能覆盖完整，适合做课程管理案例。

- 技术栈统一，便于分工和协作。

- 文档材料较丰富，便于报告之间保持一致。

- 团队虽然只有 3 人，但职责边界较明确，沟通效率较高。

- 能够利用 Codex 类工具提高开发和文档整理效率。

- 成本控制意识较强，真实现金支出可控。

做得较好的根本原因是项目有真实背景和真实工程基础。课程报告不是凭空编写，而是围绕已有系统功能、赛题要求和开发过程展开，因此内容更容易互相支撑。团队也能根据项目实际情况调整报告口径，例如将组织可行性改为 3 人团队，将运维方案补充为阿里云数据库和本地备用环境。

另一个做得较好的方面是系统设计具备沉淀能力。用户在 AI Terminal 中产生的计划、在 Workbench 中整理的笔记、AI Studio 生成的测验和闪卡、资料库中的知识块和图谱概念，都不是一次性输出，而是可以回到 Workspace 中继续使用。这一点让项目区别于普通 AI 聊天应用，也让软件项目管理中的范围、质量和风险控制有了更明确的对象。

## 五、做得差的方面

- 智能能力较多，早期容易分散精力。

- 文档与实现需要持续同步，不然容易出现口径偏差。

- 最终展示依赖度较高，若准备不充分容易压缩收尾时间。

- 部分高级能力更适合作为扩展项，而不是全部作为必做项。

- 自动化测试和持续回归仍不够充分，更多依赖手工检查。

- 全栈开发任务较集中，存在关键人员负荷较高的问题。

- 外部模型服务和云端环境带来一定不可控因素。

这些问题说明项目后期应更加重视收束，而不是继续扩张。特别是智能学习平台容易不断加入新想法，如果缺少优先级判断，就会影响核心流程稳定性和报告一致性。对于课程提交而言，稳定可交付比堆叠功能更重要。

## 六、改进方案和建议

| 问题 | 改进措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 范围偏大 | 冻结核心功能，减少临时扩展 | 项目负责人 |
| 文档分散 | 统一术语、时间线和模块边界 | 文档负责人 |
| 测试滞后 | 提前做冒烟和回归测试 | 测试与开发 |
| 演示不稳 | 准备最小可运行方案 | 全体 |
| AI 生成内容需复核 | 建立代码和文档人工审查清单 | 全体 |
| 云数据库依赖 | 保留本地备用数据和连接配置说明 | 运维测试 |
| 全栈任务集中 | 将非核心功能降级，优先修复主流程问题 | 项目统筹 |

改进方案应分为短期和长期。短期改进围绕课程提交，包括统一报告口径、完成演示回归、检查数据库连接、准备备用截图和降级说明。长期改进围绕产品化，包括完善自动化测试、增强权限控制、优化性能、补充教师端或团队协作能力，并建立更规范的部署和监控流程。

## 七、需要的支持

本项目若要更稳地完成课程提交和答辩，仍需要以下支持：

- 更稳定的演示环境。

- 统一的截图和排版时间。

- 充足的最终复盘窗口。

- 若涉及外部智能服务，需预留替代方案。

- Codex 类工具和模型调用额度的合理保障。

- 阿里云数据库和服务机部署环境的稳定配置。

- 对课程报告进行最后一轮统一校对的时间。

这些支持并不一定意味着额外大量资金投入，更多是时间、环境和配置层面的保障。当前阶段最需要的是避免临近提交时频繁变动需求，把有限资源投入到稳定性和一致性上。

## 八、总结

整体来看，本项目具备较好的完整性和延展性，适合作为软件项目管理课程的作业对象。它不仅能覆盖项目建议、计划、估算、风险和质量等管理主题，也能和真实软件开发过程对齐。后续工作的重点不是再扩大范围，而是把现有功能、文档和演示稳稳收住。

通过本项目可以看到，软件项目管理并不是脱离开发过程的表格填写，而是对真实项目进行范围选择、资源安排、进度控制、成本约束、风险应对和质量保证。项目中使用 Codex 类 AI 工具提高了效率，但也带来了复核和质量控制要求；迁移到阿里云数据库提升了演示与部署能力，但也增加了环境风险；3 人团队提高了沟通效率，但也要求更严格地控制范围和优先级。

最终结论是：项目目标基本明确，技术路线可行，资源和成本可控，主要风险已有应对方案，质量管理重点清楚。只要在提交前完成报告统一、演示回归和环境检查，本项目能够满足软件项目管理课程报告和软件杯作品展示的阶段性要求。

因此，本项目的管理经验可以概括为：以真实业务闭环定义范围，以 Workspace/Workbench/资料库/智能能力的依赖关系安排进度，以模型调用、云数据库和部署环境控制成本，以资料索引、状态保存、审批写入和演示稳定性管理风险，以场景化测试和文档一致性保证质量。这样形成的 11 份报告才不是课堂框架的机械套用，而是项目开发过程本身的管理记录。